## PMBOK6th 十五至尊图_51CTO PMP微职位
PMBOK十五至尊图

## PMBOK6th 49个活动ITTO_51CTO PMP微职位
49个活动ITTO
知识领域 | 活动过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 1.商业文件 | 1.专家判断 | 1.项目章程
|  | 商业论证 | 2.数据收集 | 2.假设日志
|  | 效益管理计划 | 头脑风暴
|  | 2.协议 | 焦点小组
|  | 3.事业环境因素 | 访谈
|  | 4.组织过程资产 | 3.人际关系与团队技能
冲突管理
引导
会议管理
4.会议
| 4.2 制定项目管理计划 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目管理计划
|  | 2.其他过程的输出 | 2.数据收集
|  | 3.事业环境因素 | 头脑风暴
|  | 4.组织过程资产 | 核对单
焦点小组
访谈
3.人际关系与团队技能
冲突管理
引导
会议管理
4.会议
| 4.3 指导与管理项目工作 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.可交付成果
|  | 任何组件 | 2.项目管理信息系统 | 2.工作绩效数据
|  | 2.项目文件 | 3.会议 | 3.问题日志
|  | 变更日志 |  | 4.变更请求
|  | 经验教训登记册 |  | 5.项目管理计划更新
|  | 里程碑清单 |  | 任何组件
|  | 项目沟通记录 |  | 6.项目文件更新
|  | 项目进度计划 |  | 活动清单
|  | 需求跟踪矩阵 |  | 假设日志
|  | 风险登记册 |  | 经验教训登记册
|  | 风险报告 |  | 需求文件
|  | 3.批准的变更请求 |  | 风险等基础
|  | 4.事业环境因素 |  | 相关方登记册
|  | 5.组织过程资产 |  | 7.组织过程资产更新
| 4.4 管理项目知识 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.经验教训登记册
|  | 所有组件 | 2.知识管理 | 2.项目管理计划更新
|  | 2.项目文件 | 3.信息管理 | 任何组件
|  | 经验教训登记册 | 4.人际关系与团队技能 | 3.组织过程资产更新
|  | 项目团队派工单 | 积极倾听
|  | 资源分解结构 | 引导
|  | 供方选择标准 | 领导力
|  | 相关方登记册 | 人际交往
|  | 3.可交付成果 | 政治意识
4.事业环境因素
5.组织过程资产
| 4.5 监控项目工作 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.工作绩效报告
|  | 任何组件 | 2.数据分析 | 2.变更请求
|  | 2.项目文件 | 备选方案分析 | 3.项目管理计划更新
|  | 假设日志 | 成本效益分析 | 任何组件
|  | 估算依据 | 挣值分析 | 4.项目文件更新
|  | 成本预测 | 根本原因分析 | 成本预测
|  | 问题日志 | 趋势分析 | 问题日志
|  | 经验教训登记册 | 偏差分析 | 经验教训登记册
|  | 里程碑清单 | 3.决策 | 风险登记册
|  | 质量报告 | 4.会议 | 进度预测
风险登记册
风险报告
进度预测
3.工作绩效信息
4.协议
5.事业环境因素
6.组织过程资产
| 4.6 实施整体变更控制 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.批准的变更请求
|  | 变更管理计划 | 2.变更控制工具 | 2.项目管理计划更新
|  | 配置管理计划 | 3.数据分析 | 任何组件
|  | 范围基准 | 备选方案分析 | 3.项目文件更新
|  | 进度基准 | 成本效益分析 | 变更日志
|  | 成本基准 | 4.决策
|  | 2.项目文件 | 投票
|  | 估算依据 | 独裁型决策制定
|  | 需求跟踪矩阵 | 多标准决策分析
|  | 风险报告 | 5.会议
3.工作绩效报告
4.变更请求
5.事业环境因素
6.组织过程资产
| 4.7结束项目或阶段 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目文件更新
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 | 经验教训登记册
|  | 任何组件 | 文件分析 | 2.最终产品、服务或成果移交
|  | 3.项目文件 | 回归分析 | 3.最终报告
|  | 假设日志 | 趋势分析 | 4.组织过程资产更新
|  | 估算依据 | 偏差分析
|  | 变更日志 | 3.会议
问题日志
经验教训登记册
里程碑清单
项目沟通记录
质量控制测量结果
质量报告
需求文件
风险登记册
风险报告
4.验收的可交付成果
5.商业文件
商业论证
效益管理计划
6.协议
7.采购文档
8.组织过程资产
项目范围管理 | 5.1 规划范围管理 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.范围管理计划
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 | 2.需求管理计划
|  | 质量管理计划 | 备选方案分析
|  | 项目生命周期描述 | 3.会议
开发方法
3.事业环境因素
4.组织过程资产
| 5.2 收集需求 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.需求文件
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据收集 | 2.需求跟踪矩阵
|  | 范围管理计划 | 头脑风暴
|  | 需求管理计划 | 访谈
|  | 相关方参与计划 | 焦点小组
|  | 3.项目文件 | 问卷调查
|  | 假设日志 | 标杆分析
|  | 经验教训登记册 | 3.数据分析
|  | 相关方登记册 | 文件分析
|  | 4.商业文件 | 4.决策
|  | 商业论证 | 投票
|  | 5.协议 | 多标准决策分析
|  | 6.事业环境因素 | 5.数据表现
|  | 7.组织过程资产 | 亲和图
思维导图
6.人际关系和团队技能
名义小组技术
观察/交谈
引导
7.系统交互图
8.原型法
| 5.3 定义范围 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.项目范围说明书
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析 | 2.项目文件更新
|  | 范围管理计划 | 备选方案分析 | 假设日志
|  | 3.项目文件 | 3.决策 | 需求文件
|  | 假设日志 | 多标准决策分析 | 需求跟踪矩阵
|  | 需求文件 | 4.人际关系与团队技能 | 相关方登记册
|  | 风险登记册 | 引导
|  | 4.事业环境因素 | 5.产品分析
5.组织过程资产
| 5.4 创建WBS | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.范围基准
|  | 范围管理计划 | 2.分解 | 2.项目文件更新
|  | 2.项目文件 |  | 假设日志
|  | 项目范围说明书 |  | 需求文件
需求文件
3.事业环境因素
4.组织过程资产
| 5.5 确认范围 | 1.项目管理计划 | 1.检查 | 1.验收的可交付成果
|  | 范围管理计划 | 2.决策 | 2.工作绩效信息
|  | 需求管理计划 | 投票 | 3.变更请求
|  | 范围基准 |  | 4.项目文件更新
|  | 2.项目文件 |  | 经验教训登记册
|  | 经验教训登记册 |  | 需求文件
|  | 质量报告 |  | 需求跟踪矩阵
需求文件
需求跟踪矩阵
3.核实的可交付成果
4.工作绩效数据
| 5.6 控制范围 | 1.项目管理计划 | 1.数据分析 | 1.工作绩效输出
|  | 范围管理计划 | 偏差分析 | 2.变更请求
|  | 需求管理计划 | 趋势分析 | 3.项目管理计划更新
|  | 变更管理计划 |  | 范围管理计划
|  | 配置管理计划 |  | 范围基准
|  | 范围基准 |  | 进度基准
|  | 绩效测量基准 |  | 成本基准
|  | 2.项目文件 |  | 绩效测量基准
|  | 经验教训登记册 |  | 4.项目文件更新
|  | 需求文件 |  | 经验教训登记册
|  | 需求跟踪矩阵 |  | 需求文件
|  | 3.工作绩效数据 |  | 需求跟踪矩阵
4.组织过程资产
项目进度管理 | 6.1 规划进度管理 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.进度管理计划
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析
|  | 范围管理计划 | 3.会议
开发方法
3.事业环境因素
4.组织过程资产
| 6.2 定义活动 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.活动清单
|  | 进度管理计划 | 2.分解 | 2.活动属性
|  | 范围基准 | 3.滚动式规划 | 3.里程碑清单
|  | 2.事业环境因素 | 4.会议 | 4.变更请求
|  | 3.组织过程资产 |  | 5.项目管理计划更新
进度基准
成本基准
| 6.3 排列活动优先顺序 | 1.项目管理计划 | 1.紧前关系绘图法 | 1.项目进度网络图
|  | 进度管理计划 | 2.确定和整合依赖关系 | 2.项目文件更新
|  | 范围基准 | 3.提前量和滞后量 | 活动属性
|  | 2.项目文件 | 4.项目管理信息系统 | 活动清单
|  | 活动属性 |  | 假设日志
|  | 活动清单 |  | 里程碑清单
假设日志
里程碑清单
3.事业环境因素
4.组织过程资产
| 6.4 估算活动持续时间 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.持续时间估算
|  | 进度管理计划 | 2.类比估算 | 2.估算依据
|  | 范围基准 | 3.参数估算 | 3.项目文件更新
|  | 2.项目文件 | 4.三点估算 | 活动属性
|  | 活动属性 | 5.自下而上估算 | 假设日志
|  | 活动清单 | 5.数据分析 | 经验教训登记册
|  | 假设日志 | 备选方案分析
|  | 经验教训登记册 | 储备分析
|  | 里程碑清单 | 7.决策
|  | 项目团队派工单 | 8.会议
资源分解结构
资源日历
资源需求
风险登记册
3.事业环境因素
4.组织过程资产
| 6.5 制定进度计划 | 1.项目管理计划 | 1.进度网络分析 | 1.进度基准
|  | 进度管理计划 | 2.关键路径法 | 2.项目进度计划
|  | 范围基准 | 3.资源优化 | 3.进度数据
|  | 2.项目文件 | 4.数据分析 | 4.项目日历
|  | 活动属性 | 假设情景分析 | 5.变更请求
|  | 活动清单 | 模拟 | 6.项目管理计划更新
|  | 假设日志 | 5.提前量和滞后量 | 进度管理计划
|  | 估算依据 | 6.进度压缩 | 成本基准
|  | 持续时间估算 | 7.项目管理信息系统 | 7.项目文件更新
|  | 经验教训登记册 | 8.敏捷发布规划 | 活动属性
|  | 里程碑清单 |  | 假设日志
|  | 项目进度网络图 |  | 持续时间估算
|  | 项目团队派工单 |  | 经验教训登记册
|  | 资源日历 |  | 资源需求
|  | 资源需求 |  | 风险登记册
风险登记册
3.协议
4.事业环境因素
5.组织过程资产
| 6.6 控制进度 | 1.项目管理计划 | 1.数据分析 | 1.工作绩效信息
|  | 进度管理计划 | 挣值分析 | 2.进度预测
|  | 进度基准 | 迭代燃尽图 | 3.变更请求
|  | 范围基准 | 绩效审查 | 4.项目管理计划更新
|  | 绩效测量基准 | 趋势分析 | 进度管理计划
|  | 2.项目文件 | 偏差分析 | 进度基准
|  | 经验教训登记册 | 假设情景分析 | 成本基准
|  | 项目日历 | 2.关键路径法 | 绩效测量基准
|  | 项目进度计划 | 3.项目管理信息系统 | 5.项目文件更新
|  | 资源日历 | 4.资源优化 | 假设日志
|  | 进度数据 | 5.提前量和滞后量 | 估算依据
|  | 3.工作绩效数据 | 6.进度压缩 | 经验教训登记册
|  | 4.组织过程资产 |  | 项目进度计划
资源日历
风险登记册
进度数据
项目成本管理 | 7.1 规划成本管理 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.成本管理计划
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析
|  | 进度管理计划 | 3.会议
风险管理计划
3.事业环境因素
4.组织过程资产
| 7.2 估算成本 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.成本估算
|  | 成本管理计划 | 2.类比估算 | 2.估算依据
|  | 质量管理计划 | 3.参数估算 | 3.项目文件更新
|  | 范围基准 | 4.自下而上估算 | 假设日志
|  | 2.项目文件 | 5.三点估算 | 经验教训登记册
|  | 经验教训登记册 | 6.数据分析 | 风险登记册
|  | 项目进度计划 | 备选方案分析
|  | 资源需求 | 储备分析
|  | 风险登记册 | 质量成本
|  | 3.事业环境因素 | 7.项目管理信息系统
|  | 4.组织过程资产 | 8.决策
投票
| 7.3 制定预算 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.成本基准
|  | 成本管理计划 | 2.成本汇总 | 2.项目资金需求
|  | 资源管理计划 | 3.数据分析 | 3.项目文件更新
|  | 范围基准 | 储备分析 | 成本估算
|  | 2.项目文件 | 4.历史信息审核 | 项目进度计划
|  | 估算依据 | 5.资金限制平衡 | 风险登记册
|  | 成本估算 | 6.融资
项目进度计划
风险登记册
3.商业文件
商业论证
效益管理计划
4.协议
5.事业环境因素
6.组织过程资产
| 7.4 控制成本 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.工作绩效信息
|  | 成本管理计划 | 2.数据分析 | 2.成本预测
|  | 成本基准 | 挣值分析 | 3.变更请求
|  | 绩效测量基准 | 偏差分析 | 4.项目管理计划更新
|  | 2.项目文件 | 趋势分析 | 成本管理计划
|  | 经验教训登记册 | 储备分析 | 成本基准
|  | 3.项目资金需求 | 3.完工尚需绩效指数 | 绩效测量基准
|  | 4.工作绩效数据 | 4.项目管理信息系统 | 5.项目文件更新
|  | 5.组织过程资产 |  | 假设日志
估算依据
成本估算
经验教训登记册
风险登记册
项目质量管理 | 8.1 规划质量管理 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.质量管理计划
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据收集 | 2.质量测量指标
|  | 需求管理计划 | 标杆对照 | 3.项目管理计划更新
|  | 风险管理计划 | 头脑风暴 | 风险管理计划
|  | 相关方参与计划 | 访谈 | 范围基准
|  | 范围基准 | 3.数据分析 | 4.项目文件更新
|  | 3.项目文件 | 成本效益分析 | 经验教训登记册
|  | 假设日志 | 质量成本 | 需求跟踪矩阵
|  | 需求文件 | 4.决策 | 风险登记册
|  | 需求跟踪矩阵 | 多标准决策分析 | 相关方登记册
|  | 风险登记册 | 5.数据表现
|  | 相关方登记册 | 流程图
|  | 4.事业环境因素 | 逻辑数据模型
|  | 5.组织过程资产 | 矩阵图
思维导图
6.测试与检查规划
7.会议
| 8.2 管理质量 | 1.项目管理计划 | 1.数据收集 | 1.质量报告
|  | 质量管理计划 | 核对单 | 2.测试与评估文件
|  | 2.项目文件 | 2.数据分析 | 3.变更请求
|  | 经验教训登记册 | 备选方案分析 | 4.项目管理计划更新
|  | 质量控制测量结果 | 文件分析 | 质量管理计划
|  | 质量测量指标 | 过程分析 | 范围基准
|  | 风险报告 | 根本原因分析 | 进度基准
|  | 3.组织过程资产 | 3.决策 | 成本基准
|  |  | 多标准决策分析 | 5.项目文件更新
4.数据表现
亲和图
因果图
流程图
直方图
矩阵图
散点图
5.审计
6.面向X的设计
7.问题解决
8.质量改进方法
| 8.3 控制质量 | 1.项目管理计划 | 1.工具与技术 | 1.质量控制测量结果
|  | 质量管理计划 | 核对单 | 2.核实的可交付成果
|  | 2.项目文件 | 核查表 | 3.工作绩效信息
|  | 经验教训登记册 | 统计抽样 | 4.变更请求
|  | 质量测量指标 | 问卷调查 | 5.项目管理计划更新
|  | 测试与评估文件 | 2.数据分析 | 质量管理计划
|  | 3.批准的变更请求 | 绩效审查 | 6.项目文件更新
|  | 4.可交付成果 | 根本原因分析 | 问题日志
|  | 5.工作绩效数据 | 3.检查 | 经验教训登记册
|  | 6.事业环境因素 | 4.测试/产品评估 | 风险登记册
|  | 7.组织过程资产 | 5.数据表现 | 测试与评估文件
因果图
控制图
直方图
散点图
6.会议
项目资源管理 | 9.1 规划资源管理 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.资源管理计划
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据表现 | 2.团队章程
|  | 质量管理计划 | 层级型 | 3.项目文件更新
|  | 范围基准 | 责任分配矩阵 | 假设日志
|  | 3.项目文件 | 文本型 | 风险登记册
|  | 项目进度计划 | 3.组织理论
|  | 需求文件 | 4.会议
风险登记册
相关方登记册
4.事业环境因素
5.组织过程资产
| 9.2 估算活动资源 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.资源需求
|  | 资源管理计划 | 2.自下而上估算 | 2.估算依据
|  | 范围基准 | 3.类比估算 | 3.资源分解结构
|  | 2.项目文件 | 4.参数估算 | 4.项目文件更新
|  | 活动属性 | 5.数据分析 | 活动属性
|  | 活动清单 | 备选方案分析 | 假设日志
|  | 假设日志 | 6.项目管理信息系统 | 经验教训登记册
|  | 成本估算 | 7.会议
资源日历
风险登记册
3.事业环境因素
4.组织过程资产
| 9.3 获取资源 | 1.项目管理计划 | 1.决策 | 1.物质资源分配单
|  | 资源管理计划 | 多标准决策分析 | 2.项目团队派工单
|  | 采购管理计划 | 2.人际关系与团队技能 | 3.资源日历
|  | 成本基准 | 谈判 | 4.变更请求
|  | 2.项目文件 | 3.预分派 | 5.项目管理计划更新
|  | 项目进度计划 | 4.虚拟团队 | 资源管理计划
|  | 资源日历 |  | 成本基准
|  | 资源需求 |  | 6.项目文件更新
|  | 相关方登记册 |  | 经验教训登记册
|  | 3.事业环境因素 |  | 项目进度计划
|  | 4.组织过程资产 |  | 资源分解结构
资源需求
风险登记册
相关方登记册
7.事业环境因素更新
8.组织过程资产更新
| 9.4 建设团队 | 1.项目管理计划 | 1.集中办公 | 1.团队绩效评价
|  | 资源管理计划 | 2.虚拟团队 | 2.变更请求
|  | 2.项目文件 | 3.沟通技术 | 3.项目管理计划更新
|  | 经验教训登记册 | 4.人际关系与团队技能 | 资源管理计划
|  | 项目进度计划 | 冲突管理 | 4.项目文件更新
|  | 项目团队派工单 | 影响力 | 经验教训登记册
|  | 资源日历 | 激励 | 项目进度计划
|  | 团队章程 | 谈判 | 项目团队派工单
|  | 3.事业环境因素 | 团队建设 | 资源日历
|  | 4.组织过程资产 | 5.认可与奖励 | 团队章程
|  |  | 6.培训 | 5.事业环境因素更新
|  |  | 7.个人和团队评估 | 6.组织过程资产更新
8.会议
| 9.5 管理团队 | 1.项目管理计划 | 1.人际关系与团队技能 | 1.变更请求
|  | 资源管理计划 | 冲突管理 | 2.项目管理计划更新
|  | 2.项目文件 | 制定决策 | 资源管理计划
|  | 问题日志 | 情商 | 进度基准
|  | 经验教训登记册 | 影响力 | 成本基准
|  | 项目团队派工单 | 领导力 | 3.项目文件更新
|  | 团队章程 | 2.项目管理信息系统 | 问题日志
|  | 3.工作绩效报告 |  | 经验教训登记册
|  | 4.团队绩效评价 |  | 项目团队派工单
|  | 5.事业环境因素 |  | 4.事业环境因素更新
6.组织过程资产
| 9.6 控制资源 | 1.项目管理计划 | 1.数据分析 | 1.工作绩效信息
|  | 资源管理计划 | 备选方案分析 | 2.变更请求
|  | 2.项目文件 | 成本效益分析 | 3.项目管理计划更新
|  | 问题日志 | 绩效审查 | 资源管理计划
|  | 经验教训登记册 | 趋势分析 | 进度基准
|  | 物质资源分配单 | 2.问题解决 | 成本基准
|  | 项目进度计划 | 3.人际关系与团队技能 | 4.项目文件更新
|  | 资源分解结构 | 谈判 | 假设日志
|  | 资源需求 | 影响力 | 问题日志
|  | 风险登记册 | 4.项目管理信息系统 | 经验教训登记册
|  | 3.工作绩效数据 |  | 物质资源分配单
|  | 4.协议 |  | 资源分解结构
|  | 5.组织过程资产 |  | 风险登记册
项目沟通管理 | 10.1 规划沟通管理 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.沟通管理计划
|  | 2.项目管理计划 | 2.沟通需求分析 | 2.项目管理计划更新
|  | 资源管理计划 | 3.沟通技术 | 相关方参与计划
|  | 相关方参与计划 | 4.沟通模型 | 3.项目文件更新
|  | 3.项目文件 | 5.沟通方法 | 项目进度计划
|  | 需求文件 | 6.人际关系与团队技能 | 相关方登记册
|  | 相关方登记册 | 沟通风格评估
|  | 4.事业环境因素 | 政治意思
|  | 5.组织过程资产 | 文化意识
7.数据表现
相关方参与度评估矩阵
8.会议
| 10.2 管理沟通 | 1.项目管理计划 | 1.沟通技术 | 1.项目沟通记录
|  | 资源管理计划 | 2.沟通方法 | 2.项目管理计划更新
|  | 沟通管理计划 | 3.沟通技能 | 沟通管理计划
|  | 相关方参与计划 | 沟通胜任力 | 相关方参与计划
|  | 2.项目文件 | 反馈 | 3.项目文件更新
|  | 变更日志 | 非言语 | 问题日志
|  | 问题日志 | 演示 | 经验教训登记册
|  | 经验教训登记册 | 4.项目管理信息系统 | 项目进度计划
|  | 质量报告 | 5.项目报告 | 风险登记册
|  | 风险报告 | 6.人际关系与团队技能 | 相关方登记册
|  | 相关方登记册 | 积极倾听 | 4.组织过程资产更新
|  | 3.工作绩效报告 | 冲突管理
|  | 4.事业环境因素 | 文化艺术
|  | 5.组织过程资产 | 会议管理
人际交往
政治意识
7.会议
| 10.3 监督沟通 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.工作绩效信息
|  | 资源管理计划 | 2.项目管理信息系统 | 2.变更请求
|  | 沟通管理计划 | 3.数据分析 | 3.项目管理计划更新
|  | 相关方参与计划 | 相关方参与度评估矩阵 | 沟通管理计划
|  | 2.项目文件 | 4.人际关系与团队技能 | 相关方参与计划
|  | 问题日志 | 观察/交谈 | 4.项目文件更新
|  | 经验教训登记册 | 5.会议 | 问题日志
|  | 项目沟通记录 |  | 经验教训登记册
|  | 3.工作绩效数据 |  | 相关方登记册
4.事业环境因素
5.组织过程资产
项目风险管理 | 11.1 规划风险管理 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.风险管理计划
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据分析
|  | 所有组件 | 相关方分析
|  | 3.项目文件 | 3.会议
相关方登记册
4.事业环境因素
5.组织过程资产
| 11.2 识别风险 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.风险登记册
|  | 需求管理计划 | 2.数据收集 | 2.风险报告
|  | 进度管理计划 | 头脑风暴 | 3.项目文件更新
|  | 成本管理计划 | 核对单 | 假设日志
|  | 质量管理计划 | 访谈 | 问题日志
|  | 资源管理计划 | 3.数据分析 | 经验教训登记册
|  | 风险管理计划 | 根本原因分析
|  | 范围基准 | 假设条件和制约因素分析
|  | 进度基准 | SWOT分析
|  | 成本基准 | 文件分析
|  | 2.项目文件 | 4.人际关系和团队技能
|  | 假设日志 | 引导
|  | 成本估算 | 5.提示清单
|  | 持续时间估算 | 6.会议
问题日志
经验教训登记册
需求文件
资源需求
相关方登记册
3.协议
4.采购文档
5.事业环境因素
6.组织过程资产
| 11.3 实施定性风险分析 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.项目文件更新
|  | 风险管理计划 | 2.数据收集 | 假设日志
|  | 2.项目文件 | 访谈 | 问题日志
|  | 假设日志 | 3.数据分析 | 风险登记册
|  | 风险登记册 | 风险数据质量评估 | 风险报告
|  | 相关方登记册 | 风险概率和影响评估
|  | 3.事业环境因素 | 其他风险参数评估
|  | 4.组织过程资产 | 4.人际关系与团队技能
引导
5.风险分类
6.数据表现
概率和影响矩阵
层级型
7.会议
| 11.4 实施定量风险分析 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.项目文件更新
|  | 风险管理计划 | 2.数据收集 | 风险报告
|  | 范围基准 | 访谈
|  | 进度基准 | 3.人际关系与团队技能
|  | 成本基准 | 引导
|  | 2.项目文件 | 4.不确定性表现方式
|  | 假设日志 | 5.数据分析
|  | 估算依据 | 模拟
|  | 成本估算 | 敏感性分析
|  | 成本预测 | 决策树分析
|  | 持续时间估算 | 影响图
里程碑清单
资源需求
风险登记册
风险报告
进度预测
3.事业环境因素
4.组织过程资产
| 11.5 规划风险应对 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.变更请求
|  | 资源管理计划 | 2.数据收集 | 2.项目管理计划更新
|  | 风险管理计划 | 访谈 | 进度管理计划
|  | 成本基准 | 3.人际关系与团队技能 | 成本管理计划
|  | 2.项目文件 | 引导 | 质量管理计划
|  | 经验教训登记册 | 4.威胁应对策略 | 资源管理计划
|  | 项目进度计划 | 5.机会应对策略 | 采购管理计划
|  | 项目团队派工单 | 6.应急应对策略 | 范围基准
|  | 资源日历 | 7.整体项目风险应对策略 | 进度基准
|  | 风险登记册 | 8.数据分析 | 成本基准
|  | 风险报告 | 备选方案分析 | 3.项目文件更新
|  | 相关方登记册 | 成本效益分析 | 假设日志
|  | 3.事业环境因素 | 9.决策 | 成本预测
|  | 4.组织过程资产 | 多标准决策分析 | 经验教训登记册
项目进度计划
项目团队派工单
风险登记册
风险报告
| 11.6 实施风险应对 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.变更请求
|  | 风险管理计划 | 2.人际关系与团队技能 | 2.项目文件更新
|  | 2.项目文件 | 影响力 | 问题日志
|  | 经验教训登记册 | 3.项目管理信息系统 | 经验教训登记册
|  | 风险登记册 |  | 项目团队派工单
|  | 风险报告 |  | 风险登记册
|  | 3.组织过程资产 |  | 风险报告
| 11.7 监督风险 | 1.项目管理计划 | 1.数据分析 | 1.工作绩效信息
|  | 风险管理计划 | 技术绩效分析 | 2.变更请求
|  | 2.项目文件 | 储备分析 | 3.项目管理计划更新
|  | 问题日志 | 2.审计 | 任何组件
|  | 经验教训登记册 | 3.会议 | 4.项目文件更新
|  | 风险登记册 |  | 假设日志
|  | 风险报告 |  | 问题日志
|  | 3.工作绩效数据 |  | 经验教训登记册
|  | 4.工作绩效报告 |  | 风险登记册
风险报告
5.组织过程资产更新
项目采购管理 | 12.1 规划采购管理 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.采购管理计划
|  | 2.商业文件 | 2.数据收集 | 2.采购策略
|  | 商业论证 | 市场调研 | 3.招标文件
|  | 效益管理计划 | 3.数据分析 | 4.采购工作说明书
|  | 3.项目管理计划 | 自制或外购分析 | 5.供方选择标准
|  | 范围管理计划 | 4.供方选择分析 | 6.自制或外购决策
|  | 质量管理计划 | 5.会议 | 7.独立成本估算
|  | 资源管理计划 |  | 8.变更请求
|  | 范围基准 |  | 9.项目文件更新
|  | 4.项目文件 |  | 经验教训登记册
|  | 里程碑清单 |  | 里程碑清单
|  | 项目团队派工单 |  | 需求文件
|  | 需求文件 |  | 需求跟踪矩阵
|  | 需求跟踪矩阵 |  | 风险登记册
|  | 资源需求 |  | 相关方登记册
|  | 风险登记册 |  | 10.组织过程资产更新
相关方登记册
5.事业环境因素
6.组织过程资产
| 12.2 实施采购 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.投标人会议
|  | 范围管理计划 | 2.光光 | 2.协议
|  | 需求管理计划 | 3.投标人会议 | 3.变更请求
|  | 沟通管理计划 | 4.数据分析 | 4.项目管理计划风险
|  | 风险管理计划 | 建议书评价 | 需求管理计划
|  | 采购管理计划 | 5.人际关系与团队技能 | 质量管理计划
|  | 配置管理计划 | 谈判 | 沟通管理计划
|  | 成本基准 |  | 风险管理计划
|  | 2.项目文件 |  | 采购管理计划
|  | 经验教训登记册 |  | 范围基准
|  | 项目进度计划 |  | 进度基准
|  | 需求文件 |  | 成本基准
|  | 风险登记册 |  | 5.项目文件更新
|  | 相关方登记册 |  | 经验教训登记册
|  | 3.采购文档 |  | 需求文件
|  | 4.卖方建议书 |  | 需求跟踪矩阵
|  | 5.事业环境因素 |  | 资源日历
|  | 6.组织过程资产 |  | 风险登记册
相关方登记册
6.组织过程资产更新
| 12.3 控制采购 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.结束的采购
|  | 需求管理计划 | 2.索赔管理 | 2.工作绩效信息
|  | 风险管理计划 | 3.数据分析 | 3.采购文档更新
|  | 采购管理计划 | 绩效审查 | 4.变更请求
|  | 变更管理计划 | 挣值分析 | 5.项目管理计划更新
|  | 进度基准 | 趋势分析 | 风险管理计划
|  | 2.项目文件 | 4.检查 | 采购管理计划
|  | 假设日志 | 5.审计 | 进度基准
|  | 经验教训登记册 |  | 成本基准
|  | 里程碑清单 |  | 6.项目文件更新
|  | 质量报告 |  | 经验教训登记册
|  | 需求文件 |  | 资源需求
|  | 需求跟踪矩阵 |  | 需求跟踪矩阵
|  | 风险登记册 |  | 风险登记册
|  | 相关方登记册 |  | 相关方登记册
|  | 3.协议 |  | 7.组织过程资产更新
4.采购文档
5.批准的变更请求
6.工作绩效数据
7.事业环境因素
8.组织过程资产
项目相关方管理 | 13.1 识别相关方 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.相关方登记册
|  | 2.商业文件 | 2.数据收集 | 2.变更请求
|  | 商业论证 | 问卷调查 | 3.项目管理计划更新
|  | 效益管理计划 | 头脑风暴 | 需求管理计划
|  | 3.项目管理计划 | 3.数据分析 | 沟通管理计划
|  | 沟通管理计划 | 相关方分析 | 风险管理计划
|  | 相关方参与计划 | 文件分析 | 相关方参与计划
|  | 4.项目文件 | 4.数据表现 | 4.项目文件更新
|  | 变更日志 | 相关方映射分析/表现 | 假设日志
|  | 问题日志 | 5.会议 | 问题日志
|  | 需求文件 |  | 风险登记册
5.协议
6.事业环境因素
7.组织过程资产
| 13.2 规划相关方参与 | 1.项目章程 | 1.专家判断 | 1.相关方参与计划
|  | 2.项目管理计划 | 2.数据收集
|  | 资源管理计划 | 标杆对照
|  | 沟通管理计划 | 3.数据分析
|  | 风险管理计划 | 假设条件和制约因素分析
|  | 3.项目文件 | 根本原因分析
|  | 假设日志 | 4.决策
|  | 变更日志 | 优先级排序/分级
|  | 问题日志 | 5.数据表现
|  | 项目进度计划 | 思维导图
|  | 风险登记册 | 相关方参与度评估矩阵
|  | 相关方登记册 | 6.会议
4.协议
5.事业环境因素
6.组织过程资产
| 13.3 管理相关方参与 | 1.项目管理计划 | 1.专家判断 | 1.变更请求
|  | 沟通管理计划 | 2.沟通技能 | 2.项目管理计划更新
|  | 风险管理计划 | 反馈 | 沟通管理计划
|  | 相关方参与计划 | 3.人际关系与团队技能 | 相关方参与计划
|  | 变更管理计划 | 冲突管理 | 3.项目文件更新
|  | 2.项目文件 | 文化意识 | 变更日志
|  | 变更日志 | 谈判 | 问题日志
|  | 问题日志 | 观察/交谈 | 经验教训登记册
|  | 经验教训登记册 | 政治意识 | 相关方登记册
|  | 相关方登记册 | 4.基本规则
|  | 3.事业环境因素 | 5.会议
4.组织过程资产
| 13.4 监督相关方参与 | 1.项目管理计划 | 1.数据分析 | 1.工作绩效信息
|  | 资源管理计划 | 别选方案分析 | 2.变更请求
|  | 沟通管理计划 | 根本原因分析 | 3.项目管理计划更新
|  | 相关方参与计划 | 相关方分析 | 资源管理计划
|  | 2.项目文件 | 2.决策 | 沟通管理计划
|  | 问题日志 | 多标准决策分析 | 相关方参与计划
|  | 经验教训登记册 | 投票 | 4.项目文件更新
|  | 项目沟通记录 | 3.数据表现 | 问题日志
|  | 风险登记册 | 相关方参与度评估矩阵 | 经验教训登记册
|  | 相关方登记册 | 4.沟通技能 | 风险登记册
|  | 3.工作绩效数据 | 反馈 | 相关方登记册
|  | 4.事业环境因素 | 演示
|  | 5.组织过程资产 | 5.人际关系与团队技能
积极倾听
文化意识
领导力
人际交往
政治意识
6.会议
启动过程组
规划过程组
执行过程组
监控过程组
结束过程组

## 1项目管理标准
项目管理标准
项目 | 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作
临时性工作 | 项目有明确的起点和终点
项目驱动变更 | 项目驱动组织进行变更、从一个状态转到另一个状态达成特定的目标
项目创造商业价值 | 将商业价值定义为从商业运作中获得效益 有形货币 无形商誉
项目启动背景 | 4类：1符合法规、法律或社会要求 2满足相关方的要求或需求 3执行变更业务或者技术战略 4创造改进产品过程服务
特定因素都应该符合这4类背景
项目管理的重要性 | 将知识、技能、工具、技术应用于项目活动、满足项目的要求。项目管理通过合理运用与整合特定项目所需的项目管理过程得以实现
帮助个人群体公共和私人组织 达成业务目标 及时应对风险 管理制约因素
项目管理不善会导致 超时 超支 返工 项目范围扩大
组织领导者需要应对 预算紧缩 时间缩短 资源稀缺 技术快速变化的情况
有效和高效的项目管理应被视为组织的战略能力 将项目成果与业务目标联系起来 通过适当调整项目管理计划，以应对商业环境改变给项目带来的影响
项目 项目集 项目组合 以及运营管理之间 关系 | 三种不同模式进行管理 作为一个独立的项目、在项目集或者在项目组合内 项目集是一组相互关联且协调管理的项目、子项目集和项目集活动
项目组合是为实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作
项目集下面只有项目或者运营 项目组合有单独项目也有项目集 统称组织战略
项目集管理 | 项目集管理指在项目集中应用知识、技能与原则来实现项目集的目标，获得分别管理项目集组成部分所无法实现的利益和控制
项目组合管理 | 项目组合管理是指为了实现战略目标而对一个或多个项目组合进行的集中管理
运营管理 | 关注产品的持续生产或服务的持续运作 满足客户要求 保证业务运作的持续高效 把各种输入（如材料、零件、能源和劳力）转变为输出（如产品、商品和（或）服务）的过程
组织级项目管理OPM和战略 | 确保组织开展正确的项目并合适地分配关键资源。有助于各个层级都了解组织的战略愿景、支持愿景的举措、目标以及可交付成果。
项目和开发生命周期 | 项目生命周期指项目从启动到完成所经历的一系列阶段 它为项目管理提供了一个基本框架
开发生命周期 预测型 迭代型 增量型 适应型 混合型
预测型 早期确定项目范围 时间 成本 对任何范围的变更都要进行仔细管理 瀑布型
迭代型 早期确定项目范围 但时间、成本估算都将随着项目团队对产品理解的不断深入而定期修改
增量型 预定的时间内渐进增加产品功能的一系列迭代来产出可交付成果
适应型 属于敏捷型、迭代型或增量型 详细范围在迭代开始之前得到定义和批准
混合型 了解确定需求的项目要遵循预测型生命周期 扔在发展中的要遵循适应型生命周期
项目阶段 | 是一组具有逻辑关系的项目活动的集合 通常以一个或多个可交付成果的完成为结束
阶段关口 | 称为阶段审查 关键决策点 阶段入口
在项目阶段结束时进行 将项目的绩效和进度与项目业务文件比较 项目商业论证 项目章程 项目管理技术 效益管理计划 根据对比结果做出决定 进入下一阶段 结束项目 整改 停留 重复阶段某个要素
项目管理过程 | 项目生命周期是通过一系列项目管理活动进行的 通过合适工具和技术 输入转化成输出 输出可以是交付成果 结果是过程的最终成果
项目管理过程组 | 对项目管理过程进行逻辑分组 5个
启动过程组 定义一个新项目或现有项目的新阶段 授权开始该项目或阶段的一组过程
规划过程组 明确项目范围 优化目标 为实现目标制定行动方案
执行过程组 完成项目管理技术中的确定的工作 以满足项目要求的一组过程
监控过程组 跟踪 审查 调整项目进展与绩效 识别必要的计划变更并启动相应变更
收尾过程组 正式完成或结束项目 阶段 或者 合同
项目整合管理 | 识别 定义 组合 统一 协调各项目管理过程组的各个过程和活动而开展的过程与活动
项目范围管理 | 确保项目做且只做所需的全部工作
项目进度管理 | 按时完成所需的各个过程
项目成本管理 | 使项目在批准的预算内完成对成本进行规划 估算 预算 融资 筹资 管理 控制
项目质量管理 | 包括把组织的质量政策应用于规划 管理 控制项目 产品质量要求
项目资源管理 | 识别 获取 管理所需资源
项目沟通管理 | 确保项目信息恰当地规划 收集 生成 发布 存储 检索 管理 控制 监督 最终处置所需的各个过程
项目风险管理 | 规划风险管理 识别风险 开展风险分析 规划风险应对 实施风险应对 监督风险
项目采购管理 | 从外部采购或获取所需产品 服务 成果
项目相关方管理 | 识别影响或受项目影响的人员 团队 组织 分析相关方对项目的期望和影响 制定合适的管理策略调动相关方参与项目决策和执行
项目管理数据和信息 | 整个项目生命周期需要收集 分析 转化大量的数据 从各个过程收集项目数据，并在项目团队内共享。在各个过程中所收集的数据经过结合相关背景的分析、汇总，并加工成项目信息
工作绩效数据 | 工作完成百分比、质量和技术绩效测量结果、进度计划活动的开始和结束日期、变更请求的数量、缺陷的数量、实际成本和实际持续时间
工作绩效信息 | 从各控制过程收集，并结合相关背景和跨领域关系进行整合分析而得到的
工作绩效报告 | 为制定决策、提出问题、采取行动或引起关注，而汇编工作绩效信息所形成的实物或电子项目文件
裁剪 | 项目经理将项目管理方法应用于工作 裁剪应处理关于范围 进度 成本 资源 质量和相互竞争的制约因素
项目管理商业文件 | 项目经理需要确保项目管理方法紧扣和商业文件的意图 项目发起人负责商业论证文件的制定和维护 项目经理提供建议和见解 使项目商业论证 项目管理计划 项目章程 项目效益管理计划一致
项目商业论证 | 项目商业论证指文档化的经济可行性研究报告，用来对尚缺乏充分定义的所选方案的收益进行有效性论证，是启动后续项目管理活动的依据
项目效益管理计划 | 描述项目实现效益的方式和时间 以及应制定的效益衡量机制
目标效益 通过项目实施可以创造有形价值无形价值 财务值体现为净现值
战略一致性 项目效益与组织业务战略的一致程度
实现效益的时限 阶段收益 短期收益 长期收益 持续收益
效益责任人 整个时限内负责监督、记录和报告已实现效益的负责人
测量指标 用于显示已实现效益的直接测量值和间接测量值
假设 预计存在或因素
风险 实现效益的风险
项目章程和项目管理计划 | 项目章程是由项目发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理动用组织资源开展项目活动的文件
项目成果标准 | 完成项目效益管理计划 达到商业论证中记录的已商定的财务测量指标
净现值NPV
投资回报率ROI
内部报酬率IRR
回收期PBP
效益成本比率BCR
项目目标 | SMART原则 明确 可测量 可实现 相关联的 有时限的
项目成功标准 | 确定项目是否成功应考虑项目目标的实际情况 明确记录项目目标并选择可测量的目标是项目成功的关键 三约束 范围 时间 费用 质量
敏捷方法 | 描述了一组交付软件的原则和实践 4个敏捷价值观 个人与互动胜于过程和工具 可用的软件胜于复杂的文档 与客户协作胜于合同谈判 相应变更胜于遵循计划 12条敏捷原则

## 2项目运营环境
项目运营环境
概述 | 项目所处的环境可能对项目的开展产生有利或不利的影响 两大主要来源为事业环境因素EEF 组织过程资产OPA
事业环境因素 | 是指项目团队不能控制的，将对项目产生影响、限制或指令作用的各种条件
组织内部的事业环境因素 | 组织文化、结构和治理 设施和资源的地理分布 基础设施 信息技术软件 资源可用性 员工能力
组织外部的事业环境因素 | 市场条件 社会和文化影响与问题 法律限制 商业数据库 学术研究 政府或行业标准 财务考虑因素 物理环境要素
组织过程资产 | 是执行组织所特有并使用的计划、过程、政策、程序和知识库，会影响对具体项目的管理 组织过程资产包括来自任何（或所有）项目执行组织的，可用于执行或治理项目的任何工件、实践或知识，还包括来自组织以往项目的经验教训和历史信息 进度计划、风险数据和挣值数据
过程、政策和程序 启动和规划 执行、监控 收尾
组织知识库 配置管理知识库 财务数据库 历史信息与经验教训知识库 问题与缺陷管理数据库 测量指标数据库 以往项目的项目档案
组织系统 | 需要应对组织结构和治理框架带来的制约因素 为有效且高效地开展项目 项目需要了解组织内的职责 终责 职权分配情况
系统因素包括 管理要素 治理框架 组织结构类型
系统 | 系统是各种组件的集合，可以实现单个组件无法实现的成果
组件 | 是项目或组织内的可识别要素，提供了某种特定功能或一组相关的功能
系统组件 | 各种系统组件的相互作用创造出组织文化和能力
组织治理框架 | 治理指组织各个层面的有组织的或有结构的安排 在确定和影响组织成员的行为
治理框架 | 包括 规则 政策 程序 规范 关系 系统 过程 会影响 组织目标的设定和实现方法 风险监控和评估 绩效优化
管理要素 | 组织内部关键职能部门或一般管理原则的组成部分 组织根据其选择的治理框架和组织结构类型分配一般管理要素
项目管理办公室 | 对与项目相关的治理过程进行标准化 并促进资源 方法论 工具和技能共享的一个组织结构
支持型 向项目提供模板 最佳实践
控制型不仅给项目提供支持 通过各种手段要求项目服从
指令型 项目经理由PMO指定并向其报告
PMO提供支持 | 对PMO所辖的全部项目的共享资源进行管理
识别和制定项目管理方法 最佳实践和标准
指导 辅导 培训和监督
通过项目审计 监督对项目管理标准 政策 程序 模板的遵守程度
制定和管理项目政策、程序、模板和其他共享的文件（组织过程资产）
对跨项目的沟通进行协调
简单型 | 领导和员工一起工作
职能型 | 市场营销-广告-销售-市场调查 资源专属
多部门 | 总部-政府事务-法律事务 不能产品线
项目型 | 总监理-项目经理-成员
矩阵型 | 项目是横 职能是竖着
虚拟性 | 以契约关系的监理和维持为基础的人员
PMO型 | 项目组合-子项目组合-项目-项目集

## 3项目经理的角色
项目经理的角色
概述 | 项目经理在领导项目团队达成项目目标方面发挥重要的作用
成员与角色 | 每个成员都扮演着不同的角色
团队汇总的职责 | 审查各自组织的愿景 使命 目标 确保产品保持一致 然后解释与成功完成产品相关的愿景、使命和目标
知识和技能 | 项目应具备项目管理知识 技术知识 理解和经验 进行协调 采用书面沟通 口头提示
项目经理的定义 | 职能经理专注于对某个只能领悟或业务部门的管理监督
运营经理负责保证业务运营的高效性
项目经理是由执行组织委派 领导团队实现项目目标的个人
项目经理的影响力范围 | 项目经理在其影响力范围内担任多种角色
项目 | 项目经理领导项目团队实现项目目标和相关方的期望 项目经理利用可用资源，以平衡相互竞争的制约因素
组织 | 项目经理需要积极地与其他项目经理互动 有助于产生积极的影响，以满足项目的各种需求
行业 | 项目经理应时刻关注行业的最新发展趋势，获得并思考这一信息对当前项目是否有影响或可用
专业学科 | 持续的知识传递和整合非常重要 项目管理专业和项目经理担任主题专家的其他领域都在持续推进相应的专业发展
跨领域 | 专业的项目经理针对组织的价值可以选择指导和教育其他专业人员项目管理方法
项目经理能力 | 需要具备的技能三个关键技能 技术项目管理 领导力 战略和商务管理
技术项目管理技能 | 技术项目管理技能指有效运用项目管理知识实现项目集或项目的预期成果的能力 关键技能 项目成功的关键因素 进度 指定的财务报告
战略和商务管理技能 | 战略和商务管理技能包括纵览组织概况并有效协商和执行有利于战略调整和创新的决策和行动的能力
领导力技能 | 领导力技能包括指导、激励和带领团队的能力。这些技能可能包括协商、抗压、沟通、解决问题、批判性思考和人际关系技能等基本能力
人际交往 | 人际交往占据项目经理工作的很大一部分。项目经理应研究人的行为和动机，应尽力成为一个好的领导者，因为领导力对组织项目是否成功至关重要
领导者的品质和技能 | 有远见 积极乐观 乐于合作 管理关系和冲突 进行沟通 尊重他人 展现出诚信正直和文化敏感性，果断、勇敢，能够解决问题 适当时称赞他人 终身学习，以结果和行动为导向 关注重要的事情
权术、权力和办好事情 | 很多技能和品质归根究底就是处理政治的能力 政治涉及影响、谈判、自主和权力
领导力与管理之比较 | 领导力”和“管理”这两个词经常被互换使用，但它们并不是同义词。 “管理”更接近于运用一系列已知的预期行为指示另一个人从一个位置到另一个位置 “领导力”指通过讨论或辩论与他人合作，带领他们从一个位置到另一个位置
领导力风格 | 项目经理可能会出于个人偏好或在综合考虑了与项目有关的多个因素之后选择领导力风格 要考虑的主要因素包括 领导者的特点 团队成员的特点 组织的特点 环境特点 项目经理可以采用的多种领导力风格 放任型领导 交易型领导 服务型领导 变革型领导 魅力型领导 交互型领导
个性 | 个性指人与人之间在思维、情感和行为的特征模式方面的差异
执行整合 | 执行项目整合时，项目经理承担双重角色
项目经理扮演重要角色，与项目发起人携手合作，既要了解战略目标并确保项目目标和成果与项目组合、项目集以及业务领域保持一致
在项目层面上，项目经理负责指导团队关注真正重要的事务并协同工作 为此，项目经理需要整合过程、知识和人员
过程层面执行整合 | 在整个项目期间实施整体变更控制过程是为了整合变更请求
认知层面的整合 | 管理项目的方法有很多，而方法的选择通常取决于项目的具体特点，包括规模、项目或组织的复杂性，以及执行组织的文化
背景层面的整合 | 新技术不断涌现。社交网络、多元文化、虚拟团队和新的价值观都是项目所要面临的全新现实 整合涉及多个组织的、大规模、跨职能项目实施中的知识和人员便是一例
整合与复杂性 | 有些项目可能非常复杂，难以管理。简单来说，“复杂”一词通常被用来描述难以理解或错综复杂的事物 项目的复杂性来源于组织的系统行为、人类行为以及组织或环境中的不确定性
复杂性本身指个体基于自身经验、观察和技能的一种感知，更准确的描述应该是项目包含复杂性 的要素，而不是项目本身复杂。项目组合、项目集和项目可能包含复杂性的要素
包含多个部分 不同部分之间存在一系列连接 不同部分之间有动态交互作用 这些交互作用所产生的行为远远大于各部分简单的相加（例如突发性行为）

## 4项目整合管理
项目整合管理
概念 | 包括对隶属于项目管理过程组的各种过程和项目管理活动进行识别 定义 组合 统一和协调的各个过程
项目整合管理包括选择
资源分配
平衡竞争性需求
研究各种备选方法
为实现项目目标而裁剪过程
管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系
制定项目章程 | 编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件过程
制定项目管理计划 | 定义 准备和协调项目计划的所有组成部分 并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程
指导与管理项目工作 | 为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作 并实施已批准变更的过程
管理项目知识 | 使用现有知识并生成新知识 以实现项目目标 并帮助组织学习的过程
监控项目工作 | 跟踪 审查和报告整体项目进展 以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程
实施整体变更控制 | 审查所有变更请求 批准变更 管理对可交付成果 组织过程资产 项目文件和项目管理计划的变更 并对变更处理结果进行沟通的过程
结束项目或阶段 | 终结项目 阶段或合同的所有活动的过程
项目整合管理的核心概念 | 由项目经理负责 整个项目承担最终责任
发展趋势和新兴实践 | 使用自动化工具 使用可视化管理工具 项目知识管理 增加项目经理的职责 混合型方法发
制定项目章程输出 | 制定项目章程是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程 明确项目与组织战略目标之间的直接联系，确立项目的正式地位，并展示组织对项目的承诺 项目章程 是由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件它记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息 假设日志 通常，在项目启动之前编制商业论证时，识别高层级的战略和运营假设条件与制约因素这些假设条件与制约因素应纳入项目章程
制定项目管理计划输出 | 制定项目管理计划 是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程
说明项目执行 监控 收尾方式的一份文件 它整合并综合了所有子管理计划和基准 以及管理项目所需的其他信息
子管理计划 范围 需求 进度 成本 质量 资源 沟通 风险 采购 相关方
基准 范围 进度 成本
其他组件 大多数项目管理计划组件都来自与其他过程 变更管理 配置管理 绩效测量基准 项目生命周期 开发方法 管理审查
指导与管理项目工作输出 | 实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作 并实施已批准变更的过程
可交付成果 是在某一过程、阶段或项目完成时，必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力 它通常是项目结果，并可包括项目管理计划的组成部分
工作绩效数据 在执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值
问题日志 是一种记录和跟进所有问题的项目文件所需记录和跟进的内容 可以帮助项目经理有效跟进和管理问题，确保它们得到调查和解决
变更请求 变更请求是关于修改任何文件、可交付成果或基准的正式提议 纠正措施 为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动 预防措施 为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动 缺陷补救 为了修正不一致产品或产品组件的有目的的活动 更新 对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，以反映修改或增加的意见或内容
项目管理计划更新 项目管理计划的任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理
项目文件更新 活动清单 假设日志 经验教训登记册 需求文件 风险登记册 相关方登记册
组织过程资产更新 可在本过程更新任何组织过程资产
管理项目知识输出 | 管理项目知识是使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程。 本过程的主要作用是，利用已有的组织知识来创造或改进项目成果，并且使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段
经验教训登记册 经验教训登记册可以包含情况的类别和描述，经验教训登记册还可包括与情况相关的影响、建议和行动方案
项目管理计划更新 项目管理计划的任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理
组织过程资产更新 所有项目都会生成新知识。有些知识应该被编撰，并在管理项目知识过程中被嵌入可交付成果，或者被用于改进过程和程序
监控项目工作输出 | 监控项目工作是跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程
监督是贯穿于整个项目的项目管理活动之一，包括收集、测量和分析测量结果，以及预测趋势，以便推动过程改进
工作绩效报告 工作绩效信息可以用实体或电子形式加以合并、记录和分发。基于工作绩效信息，以实体或电子形式编制工作绩效报告，以制定决策、采取行动或引起关注
变更请求 通过比较实际情况与计划要求，可能需要提出变更请求，来扩大、调整或缩小项目范围与产品范围，或者提高、调整或降低质量要求和进度或成本基准 纠正措施 为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动 预防措施 为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动 缺陷补救 为了修正不一致产品或产品组件的有目的的活动
项目管理计划更新 项目管理计划的任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理
项目文件更新 成本预测 问题日志 经验教训登记册 风险登记册 进度预测
实施整体变更控制输出 | 实施整体变更控制是审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程
实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此承担最终责任 变更请求可能影响项目范围、产品范围以及任一项目管理计划组件或任一项目文件
批准的变更请求 由项目经理、CCB或指定的团队成员，根据变更管理计划处理变更请求 做出批准、推迟或否决的决定
项目管理计划更新 项目管理计划的任一正式受控的组成部分，都可通过本过程进行变更
项目文件更新 正式受控的任一项目文件都可在本过程变更，通常在本过程更新的一种项目文件是变更日志
结束项目或阶段输出 | 结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程 本过程的主要作用是，存档项目或阶段信息，完成计划的工作，释放组织团队资源以展开新的工作
在结束项目时，项目经理需要回顾项目管理计划，确保所有项目工作都已完成以及项目目标均已实现 为达到阶段或项目的完工或退出标准所必须的行动和活动 为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动 为完成下列工作所必须开展的活动 为向下一个阶段，或者向生产和（或）运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行动和活动 收集关于改进或更新组织政策和程序的建议，并将它们发送给相应的组织部门 测量相关方的满意程度
项目文件更新 可在本过程更新所有项目文件，并标记为最终版本
最终产品、服务或成果移交 项目交付的产品、服务或成果可转交给另一团队或组织，并由其在整个生命周期中进行运营、维护和支持
最终报告 用最终报告总结项目绩效，其中可包含诸如以下信息 项目或阶段的概述 范围目标、范围的评估标准，以及证明达到完工标准的证据 质量目标、项目和产品质量的评估标准、相关核实信息和实际里程碑交付日期以及偏差原因 成本目标，包括可接受的成本区间、实际成本，以及产生任何偏差的原因 最终产品、服务或成果的确认信息的总结 进度计划目标包括成果是否实现项目所预期的效益 关于最终产品、服务或成果如何满足商业计划所述业务需求的概述 关于项目过程中发生的风险或问题及其解决情况的概述
组织过程资产更新 项目文件 运营和支持文件 项目或阶段收尾文件 经验教训知识库

## 5项目范围管理
项目范围管理
概述 | 管理包括确保项目做且只做所需的全部工作 以成功完成项目的各个过程 在于定义和控制那些工作
规划范围管理 | 记录如何定义确认和控制项目范围及产品范围 而创建范围管理的过程
收集需求 | 为实现项目目标而确定 记录并管理相关方的需要和需求过程
定义范围 | 制定项目和产品详细描述的过程
创建工作分解结构WBS | 将项目可交付成果和项目工作分解为较小的 更易于管理的组件的过程
确认范围 | 正式验收已完成的项目可交付成果的过程
控制范围 | 监督项目和产品的范围状态 管理范围基准变更的过程
项目范围管理核心 | 产品范围 某项产品服务成果所具有的特征和功能 项目范围 为交付具有规定特性与功能的产品 服务或成果而必须完成的工作
发展趋势和新兴实践 | 确定问题并识别商业需要 识别并推荐能够满足这些需要的可行解决方案 识别并推荐能够满足这些需要的可行解决方案 推动项目集或项目的产品、服务或最终成果的成功应用
裁剪时需要考虑的因素 | 每个项目都是独特 所以项目经理需要裁剪项目范围管理过程 知识和需求管理 正式非正式的知识和需求管理体系 确认和控制 正式或非正式与确认和控制相关的政策 程序 指南 开发方法 采用什么方法 敏捷迭代增量预测混合 需求的稳定性 存在需求不稳定的领域 治理 组织是否拥有正式或非正式的审计和治理政策 程序 指南
敏捷/适用型环境的考虑因素 | 敏捷方法特意在项目早期缩短定义和协商范围的时间，并为持续探索和明确范围而延长创建相应过程的时间
规划范围管理输出 | 规划范围管理是为记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程 范围管理计划是项目或项目集管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围
范围管理计划 是项目管理计划的组成部分 描述如何定义制定监督控制确认范围
需求管理计划 是项目管理计划的组成部分 描述如何分析 记录和管理项目和产品需求
收集需求输出 | 收集需求是为实现目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程 需求文件 描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求 业务需求 相关方需求 解决方案需求 过程和就绪需求 项目需求 质量需求 需求跟踪矩阵 把产品需求从其来源连接到满足需求的可交付成果的一种表格
定义范围输出 | 项目范围说明书 对项目范围 主要可交付成果 假设条件 制约因素的描述
产品范围描述 逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品服务成果特征
可交付成果 为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或 服务能力，可交付成果也包括各种辅助成果，如项目管理报告和文件
验收标准 可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件
项目的除外责任 识别排除在项目之外的内容。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管 理相关方的期望及减少范围蔓延
项目文件更新 假设日志 需求文件 需求跟踪矩阵 相关方登记册
创建工作分解结构WBS输出 | WBS 是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。 WBS 组织并定义了项目的总范围，代表着经批准的当前项目范围说明书中所规定的工作
范围基准经过批准的范围说明书 WBS和相应的WBS词典 只有通过正式的变更控制程序才能进行变更
项目范围说明书 对项目范围 主要可交付成果 假设条件 制约因素的描述
WBS 是对项目团队为实现项目目标 创建所需可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解
工作包 WBS的最底层级是带有独特标识号的工作包
规划包 一个控制账户可以包含一个或多个规划包 其是一种低于控制账号而高于工作包的工作分解结构组建
WBS词典 针对WBS中每个组件 详细描述可交付成果 活动 进度信息的文件
项目文件更新 假设日志 需求文件
确认范围输出 | 确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用是，使验收过程具有客 观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性
验收的可交付成果 符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准
工作绩效信息 工作绩效信息包括项目进展信息
变更请求 对已经完成但未通过正式验收的可交付成果及其未通过验收的原因应该记录在案
项目文件更新 经验教训登记册 需求文件 需求跟踪矩阵
控制范围输出 | 控制范围是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程
工作绩效信息 是有关项目和产品范围实施情况（对照范围基准）的相关联且与各种背景相结合的信息 包括收到的变更的分类、识别的范围偏差和原因、偏差对进度和成本的影响，以及对将来范围绩效的预测
变更请求 分析项目绩效后，可能会就范围基准和进度基准，或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求
项目管理计划更新 范围管理计划 范围基准 进度基准 成本基准 绩效测量基准
项目文件更新 经验教训登记册 需求文件 需求跟踪矩阵

## 6项目进度管理
项目进度管理
概述 | 为管理项目按时完成所需的各个过程
规划进度管理 | 为规划 编制 管理 执行和控制进度而制定政策 程序和文档的过程
定义活动 | 识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动的过程
排列活动顺序 | 识别和记录项目活动之间的关系的过程
估算活动持续时间 | 根据资源估算的结果 估算完成单项活动所需工作时段数的过程
制定进度计划 | 分析活动顺序 持续时间 资源需求和进度制约因素 创建项目进度模型 从而落实项目执行和监控的过程
控制进度 | 监督项目状态 以更新项目进度和管理进度基准变更的过程
项目进度管理核心 | 项目进度计划提供详尽的计划 说明想项目如何以及何时交付范围中定义的产品服务成果 一种用于沟通和管理相关期望的工具 为绩效报告提供了依据
发展趋势和新兴实践 | 具有未完项的迭代型进度计划 是一种基于适用型生命周期的滚动式规划 例如敏捷的产品开发方法
按需进度计划 通常用于看板体系 基于制约理论和来自精益生产的拉动式进度计划概念 根据团队的交付能力来限制团队正在开展的工作
裁剪考虑因素 | 生命周期方法 资源可用性 项目维度 技术支持
敏捷/适用型环境的考虑因素 | 适应型方法采用短周期来开展工作 审查结果 并在必要时做出调整
规划进度管理输出 | 进度管理计划 为编制监督和控制项目进度建立准则和明确活动 包含如下
项目进度模型制定 需要规定用于制定项目进度模型的进度规划方法论和工具
进度计划的发布和迭代长度 使用适应型生命周期时 应指定固定时间的发布时段 阶段和迭代
准确度 准确度定义了需要规定活动持续时间估算的可接受区间 以及允许的应急储备数量
计量单位 需要规定每种资源的计量单位 人时 人天数 周数
组织程序链接 工作分解结构WBS为进度管理计划提供了框架 保证了与估算及相应进度计划的协调性
项目进度模型维护 需要规定在项目执行期间，将如何在进度模型中更新项目状态，记录项目进展
控制临界值 可能需要规定偏差临界值 用于监督进度绩效
绩效测量规则 需要规定用于绩效测量的挣值管理EVM 规则或其他测量规则
报告格式 需要规定各种进度报告的格式和编制频率
定义活动输出 | 活动清单 活动清单包含项目所需的进度活动
活动属性 活动属性是指每项活动所具有的多重属性，用来扩充对活动的描述，活动属性随时间演进
里程碑清单 里程碑是项目中的重要时点或事件 里程碑清单列出了所有项目里程碑 并指明每个里程碑是强 制性的（如合同要求的）还是选择性的（如根据历史信息确定的）
变更请求 一旦定义项目的基准后 在将可交付成果渐进明细为活动的过程中 可能会发现原本不属于项目基准的工作 这样就会提出变更请求
项目管理计划更新 进度基准 成本基准
排列活动顺序输出 | 项目进度网络图 项目进度网络图是表示项目进度活动之间的逻辑关系（也叫依赖关系）的图形
项目文件更新 活动属性（事件之间的必然顺序或确定的紧前或紧后关系）活动清单 假设日志 里程碑清单
估算活动持续时间输出 | 估算活动持续时间依据的信息包括 工作范围所需资源类型与技能水平 估算的资源数量和资源日历 影响持续时间估算的其他因素包括对持续时间受到的约束 相关人力投入 资源类型（如固定持续时间 固定人力投入或工作 固定资源数量）以及所采用的进度网络分析技术 估算持续时间时需要考虑的其他因素包括 收益递减规律 在保持其他因素不变的情况下，增加一个用于确定单位产出所需投入的因素（如资源）会最终达到一个临界点，在该点之后的产出或输出会随着增加这个因素而递减 资源数量 增加资源数量，使其达到初始数量的两倍不一定能缩短一半的时间，因为这样做可能会因风险而造成持续时间增加 技术进步 在确定持续时间估算时，这个因素也可能发挥重要作用 员工激励 项目经理还需要了解“学生综合征”（即拖延症）和帕金森定律，前者指出，人们只有在最后一刻，即快到期限时才会全力以赴 持续时间估算 持续时间估算是对完成某项活动、阶段或项目所需的工作时段数的定量评估 估算依据 持续时间估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异
项目文件更新 活动属性 假设日志 经验教育登记册
制定进度计划输出 | 进度基准 进度基准是经过批准的进度模型 只有通过正式的变更控制程序才能进行变更 用作与实际结果进行比较的依据
项目进度计划 项目进度计划是进度模型的输出 为各个相互关联的活动标注了计划日期 持续时间 里程碑 所需资源等星系
甘特图 里程碑图 项目进度网络图
进度数据 项目进度模型中的进度数据是用以描述和控制进度计划的信息集合
项目日历 在项目日历中规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次
变更请求 修改项目范围或项目进度计划之后，可能会对范围基准和/或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求，应该通过实施整体变更控制过程
项目管理计划更新 进度管理计划 成本基准
项目文件更新 活动属性 假设日志 持续时间估算 经验教训登记册 资源需求 风险登记册
控制进度输出 | 敏捷方法 控制进度要关注如下内容
通过比较上一个时间周期中已交付并验收的工作总量与已完成的工作估算值，来判断项目进度的当前状态
实施回顾性审查 （定期审查 记录经验教训） 以便纠正与改进过程（如果需要的话）
对剩余工作计划（未完项）重新进行优先级排序
确定每次迭代时间（约定的工作周期持续时间 通常是两周或一个月）内可交付成果的生成 核实和验收的速度
确定项目进度已经发生变更
在变更实际发生时对其进行管理
工作绩效信息 工作绩效信息包括与进度基准相比较的项目工作执行情况
进度预测 进度更新即进度预测 指根据已有的信息和知识 对项目未来的情况和事件进行的估算或预计
变更请求 通过分析进度偏差 审查进展报告 绩效测量结果和项目范围或进度调整情况 可能会对进度基准 范围基准和/或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求
项目管理计划更新 进度管理计划 进度基准 成本基准 绩效测量基准
项目文件更新 假设日志 估算依据 经验教训登记册 项目进度计划 资源日历 风险登记册 进度数据

## 7项目成本管理
项目成本管理
概述 | 项目成本管理包括为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的各个过程，从而确保项目在批准的预算内完工
规划成本管理 | 确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程
估算成本 | 对完成项目活动所需货币资源进行近似估算的过程
制定预算 | 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程
控制成本 | 监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程
核心概念 | 项目成本管理重点关注完成项目活动所需资源的成本，但同时也应考虑项目决策对项目产品、服务或成果的使用成本、维护成本和支持成本的影响
新兴实践 | 在项目成本管理的实践中，通过对挣值管理 (EVM)的扩展，引入挣得进度 (ES) 这一概念 如果挣得进度大于 0，则表示项目进度提前了
裁剪考虑因素 | 知识管理 估算和预算 挣值管理 敏捷方法的使用 治理
敏捷/适应型环境的考虑因素 | 对易变性高、范围并未完全明确、经常发生变更的项目，详细的成本计算可能没有多大帮助
规划成本管理输出 | 成本管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、安排和控制项目成本
计算单位 人天数 计量数量的米 升 吨
精确度 取整
准确度 为活动成本估算规定一个可接受的区间
组织程序链接 工作分解结构为成本管理计划提供了框架，以便据此规范地开展成本估算、预算和控制
控制临界值 它是在需要采取某种措施前，允许出现的最大差异，通常用偏离基准计划的百分数来表示
绩效测量规则 需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则
报告格式 需要规定各种成本报告的格式和编制频率
其他细节 对战略筹资方案的说明 处理汇率波动的程序 记录项目成本的程序
估算成本输出 | 成本估算 包括对完成项目工作可能需要的成本、应对已识别风险的应急储备，以及应对计划外工作的管理储备的量化估算
估算依据 成本估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异，不论其详细程度如何，支持性文件都应该清晰、完整地说明成本估算是如何得出的 关于估算依据的文件（如估算是如何编制的） 关于全部假设条件的文件 关于各种已知制约因素的文件 有关已识别的、在估算成本时应考虑的风险的文件 对估算区间的说明（如“10,000美元 ±10%”就说明了预期成本的所在区间） 对最终估算的置信水平的说明
项目文件更新 假设日志 经验教训登记册 风险登记册
制定预算输出 | 成本基准 成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的 变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据 成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和
项目资金需求 根据成本基准，确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求
项目文件更新 成本估算 项目进度计划 风险登记册
控制成本输出 | 有效成本控制的关键在于管理经批准的成本基准 对造成成本基准变更的因素施加影响 确保所有变更请求都得到及时处理 当变更实际发生时，管理这些变更 确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、按 WBS 组件、按活动分配的限额， 也不超出项目总限额 监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差 对照资金支出，监督工作绩效 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更 向相关方报告所有经批准的变更及其相关成本 设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内
工作绩效信息 工作绩效信息包括有关项目工作实施情况的信息（对照成本基准），可以在工作包层级和控制账户层级上评估已执行的工作和工作成本方面的偏差
成本预测 无论是计算得出的 EAC 值，还是自下而上估算的 EAC 值，都需要记录下来，并传达给相关方
变更请求 分析项目绩效后，可能会就成本基准和进度基准，或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求
项目管理计划更新 成本管理计划 成本基准 绩效测量基准
项目文件更新 假设日志 估算依据 成本估算 经验教训登记册 风险登记册

## 8项目质量管理
项目质量管理
概念 | 项目质量管理包括把组织的质量政策应用于规划、管理、控制项目和产品质量要求，以满足相关方目标的各个过程
规划质量管理 | 识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和/或标准的过程
管理质量 | 管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程
控制质量 | 为了评估绩效，确保项目输出完整、正确，并满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程
核心概念 | 项目质量管理需要兼顾项目管理与项目可交付成果两个方面，它适用于所有项目，无论项目的可交付成果具有何种特性
质量 质量作为实现的性能或成果，是一系列内在特性满足要求的程度
等级 作为设计意图，是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的级别分类
新兴实践 | 项目质量管理的趋势可能包括 客户满意 持续改进 管理层的重任 与供应商的互利合作关系
裁剪考虑因素 | 政策合规与审计 标准与法规合规性 持续改进 相关方参与
敏捷/适应型环境的考虑因素 | 为引导变更，敏捷方法要求多个质量与审核步骤贯穿整个项目，而不是在面临项目结束时才执行 循环回顾，定期检查质量过程的效果；寻找问题的根本原因，然后建议实施新的质量改进方法； 后续回顾会议评估试验过程，确定是否可行、是否应继续、或做出调整，或者直接弃用
规划质量管理输出 | 质量管理计划 质量管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何实施适用的政策、程序和指南以实现质量目标 它描述了项目管理团队为实现一系列项目质量目标所需的活动和资源 质量管理计划包括 项目采用的质量标准 项目的质量目标 质量角色与职责 需要质量审查的项目可交付成果和过程 为项目规划的质量控制和质量管理活动 项目使用的质量工具 与项目有关的主要程序，例如处理不符合要求的情况、纠正措施程序，以及持续改进程序
质量测量指标 质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度
项目管理计划更新 风险管理计划 在确定质量管理方法时可能需要更改已商定的项目风险管理方法，这些变更会记录在风险管理计划中 范围基准 如果需要增加特定的质量管理活动，范围基准可能因本过程而变更
项目文件更新 经验教训登记册 需求跟踪矩阵 风险登记册 相关方登记册
管理质量输出 | 管理质量有时被称为“质量保证”，但“管理质量”的定义比“质量保证”更广，因其可用于非项目工作 项目经理和项目团队可以通过组织的质量保证部门或其他组织职能执行某些管理质量活动，例如故障分析、实验设计和质量改进
质量报告可能是图形、数据或定性文件，其中包含的信息可帮助其他过程和部门采取纠正措施，以实现项目质量期望
测试与评估文件 可基于行业需求和组织模板创建测试与评估文件
变更请求 如果管理质量过程期间出现了可能影响项目管理计划任何组成部分、项目文件或项 目/产品管理过程的变更，项目经理应提交变更请求并遵循 4.6 节定义的实施整体变更控制过程
项目管理计划更新 质量管理计划 范围基准 进度基准 成本基准
项目文件更新 问题日志 经验教训登记册 风险登记册
控制质量输出 | 控制质量过程的目的是在用户验收和最终交付之前测量产品或服务的完整性、合规性和适用性
质量控制测量结果 控制质量的测量结果是对质量控制活动的结果的书面记录 应以质量管理计划所确定的格式加以记录
核实的可交付成果 控制质量过程的一个目的就是确定可交付成果的正确性
工作绩效信息 工作绩效信息包含有关项目需求实现情况的信息、拒绝的原因、要求的返工、纠正措施建议、核实的可交付成果列表、质量测量指标的状态，以及过程调整需求。
变更请求 如果控制质量过程期间出现了可能影响项目管理计划任何组成部分或项目文件的变 更，项目经理应提交变更请求，且应该通过实施整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理
项目管理计划更新 项目管理计划的任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理
项目文件更新 问题日志 经验教训登记册 风险登记册 测试与评估文件

## 9项目资源管理
项目资源管理
概念 | 项目资源管理包括识别、获取和管理所需资源以成功完成项目的各个过程，这些过程有助于确保项目经理和项目团队在正确的时间和地点使用正确的资源
规划资源管理 | 定义如何估算、获取、管理和利用实物以及团队项目资源的过程
估算活动资源 | 估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程
获取资源 | 获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程
建设团队 | 提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程
管理团队 | 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程
控制资源 | 确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程
核心概念 | 项目团队由承担特定角色和职责的个人组成，他们为实现项目目标而共同努力。项目经理因此应在获取、管理、激励和增强项目团队方面投入适当的努力 项目经理应留意能够影响团队不同因素 团队环境 团队成员的地理位置 相关方之间的沟通 组织变更管理 内外部政治氛围 文化问题和组织的独特性 其他可能改变项目绩效的因素 资源管理方法 情商EL 自组织团队 虚拟团队/分布式团队
新兴实践 | 项目管理风格正在从管理项目的命令和控制结构，转向更加协作和支持性的管理方法，通过将决策权分配给团队成员来提高团队能力 资源管理方法 情商 自组织团队 虚拟团队/分布式团队
裁剪考虑因素 | 多元化 物理位置 行业特定资源 团队成员的获得 团队管理 生命周期方法
敏捷/适应型环境的考虑因素 | 协作旨在提高生产率和促进创新的问题解决方式。协作型团队可以促进不同工作活动的加速整合、改善沟通、增加知识分享，以及提供工作分配的灵活性和其他优势
规划资源管理输出 | 资源规划用于确定和识别一种方法，以确保项目的成功完成有足够的可用资源。项目资源可能包括团队成员、用品、材料、设备、服务和设施
资源管理计划 作为项目管理计划的一部分，资源管理计划提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南
识别资源 用于识别和量化项目所需的团队和实物资源的方法
获取资源 关于如何获取项目所需的团队和实物资源的指南
角色与职责 角色 在项目中，某人承担的职务或分配给某人的职务 职权 使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力 职责 为完成项目活动，项目团队成员必须履行的职责和工作 能力 为完成项目活动，项目团队成员需具备的技能和才干
项目组织图 项目组织图以图形方式展示项目团队成员及其报告关系
项目团队资源管理 关于如何定义、配备、管理和最终遣散项目团队资源的指南
培训 针对项目成员的培训策略
团队建设 建设项目团队的方法
资源控制 依据需要确保实物资源充足可用、并为项目需求优化实物资源采购，而采用的方法
认可计划 将给予团队成员哪些认可和奖励，以及何时给予
团队章程 团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件
项目文件更新 假设日志 风险登记册
估算活动资源输出 | 资源需求 资源需求识别了各个工作包或工作包中每个活动所需的资源类型和数量，可以汇总这些需求，以估算每个工作包、每个 WBS 分支以及整个项目所需的资源。
估算依据 资源估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异 估算方法 用于估算的资源，如以往类似项目的信息 与估算有关的假设条件 已知的制约因素 估算范围 估算的置信水平 有关影响估算的已识别风险的文件
资源分解结构 资源分解结构是资源依类别和类型的层级展现 资源类别包括（但不限于）人力、材料、设备和用品，资源类型则包括技能水平、要求证书、等级水平或适用于项目的其他类型
项目文件更新 活动属性 假设日志 经验教训登记册
获取资源输出 | 项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。内部资源由职能经理或资源经理负责获取（分配），外部资源则是通过采购过程获得
实物资源分配单 实物资源分配单记录了项目将使用的材料、设备、用品、地点和其他实物资源
项目团队派工单 项目团队派工单记录了团队成员及其在项目中的角色和职责
资源日历 资源日历识别了每种具体资源可用时的工作日 休息日
变更请求 如果获取资源过程中出现变更请求（例如影响了进度），或者推荐措施、纠正措施或预防措施影响了项目管理计划的任何组成部分或项目文件，项目经理应提交变更请求，且应该通过实施整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理
项目管理计划更新 资源管理计划 成本基准
项目文件更新 经验教训登记册 项目进度计划 资源分解结构 资源需求 风险登记册 相关方登记册
事业环境因素更新 组织内资源的可用性 组织已使用的消耗资源的数量
组织过程资产更新 作为获取资源过程的结果，需要更新的组织过程资产包括（但不限于）有关采购、配置和分配资源的文件
建设团队输出 | 项目经理应该能够定义、建立、维护、激励、领导和鼓舞项目团队，使团队高效运行，并实现项目目标 塔克曼阶梯理论 其中包括团队建设通常要经过的五个阶段 形成阶段 团队成员相互认识，并了解项目情况及他们在项目中的正式角色与职责 震荡阶段 团队开始从事项目工作、制定技术决策和讨论项目管理方法 规范阶段 团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队 相互信任 成熟阶段 团队就像一个组织有序的单位那样工作 平稳高效地解决问题 解散阶段 团队完成所有工作，团队成员离开项目
团队绩效评价 随着项目团队建设工作（如培训、团队建设和集中办公等）的开展，项目管理团队应该对项目团队的有效性进行正式或非正式的评价 个人技能改进 团队能力改进 团队成员离职率低 团队能聚力的加强
变更请求 如果建设团队过程中出现变更请求，或者推荐的纠正措施或预防措施影响了项目管理计划的任何组成部分或项目文件，项目经理应提交变更请求并遵循定义的实施整体变更控制过程
项目管理计划更新 项目管理计划的任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理
项目文件更新 经验教训登记册 项目进度计划 项目团队派工单 资源日历 团队章程
事业环境因素更新 员工发展计划的记录 技能评估
组织过程资产更新 培训需求 人事评测
管理团队输出 | 管理项目团队需要借助多方面的管理和领导力技能，来促进团队协作，整合团队成员的工作，从而创建高效团队
变更请求 如果管理团队过程中出现变更请求，或者推荐措施、纠正措施或预防措施影响了项目管理计划的任何组成部分或项目文件，项目经理应提交变更请求。并通过实施整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理
项目管理计划更新 资源管理计划 进度基准 成本基准
项目文件更新 问题日志 经验教训登记册 项目团队派工单
事业环境因素更新 对组织绩效评价的输入 个人技能
控制资源输出 | 应在所有项目阶段和整个项目生命周期期间持续开展控制资源过程，且适时、适地和适量地分配和释放资源，使项目能够持续进行
工作绩效信息 工作绩效信息包括项目工作进展信息，这一信息将资源需求和资源分配与项目活动期间的资源使用相比较，从而发现需要处理的资源可用性方面的差异
变更请求 如果控制资源过程出现变更请求，或者推荐的纠正措施或预防措施影响了项目管理计划的任何组成部分或项目文件，项目经理应提交变更请求。并通过实施整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理
项目管理计划更新 资源管理计划 进度基准 成本基准
项目文件更新 假设日志 问题日志 经验教训登记册 实物资源分配单 资源分解结构 风险登记册

## 10项目沟通管理
项目沟通管理
概念 | 项目沟通管理包括通过开发工件，以及执行用于有效交换信息的各种活动，来确保项目及其相关方的信息需求得以满足的各个过程
规划沟通管理 | 基于每个相关方或相关方群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程
管理沟通 | 确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程
监督沟通 | 确保满足项目及其相关方的信息需求的过程
核心概念 | 沟通是指有意或无意的信息交换。交换的信息可以是想法、指示或情绪 书面形式 口头形式 正式或非正式形式 手势动作 媒体形式 遣词造句
沟通活动可按多种维度进行分类
内部 针对项目内部或组织内部的相关方
外部 针对外部相关方，如客户、供应商、其他项目、组织、政府，公众和环保倡导者
正式 报告、正式会议（定期及临时）、会议议程和记录、相关方简报和演示
非正式 采用电子邮件、社交媒体、网站，以及非正式临时讨论的一般沟通活动
层级沟通 相关方或相关方群体相对于项目团队的位置将会以如下方式影响信息传递的形式和内容 向上沟通 针对高层 向下沟通 针对承担项目工作的团队和其他人员 横向沟通 针对项目经理或团队的人员
官方沟通 年报，呈交监管机构或政府部门的报告
非官方沟通 采用灵活（往往为非正式）的手段，来建立和维护项目团队及其相关方对项目情况的了解和认可，并在他们之间建立强有力的关
书面与口头沟通 口头（用词和音调变化）及非口头（肢体语言和行为），社交媒体和网站、媒体发布
成功的沟通包括两个部分。 第一部分是根据项目及其相关方的需求而制定适当的沟通策略 第二部分从该策略出发，制定沟通管理计划，来确保用各种形式和手段把恰当的信息传递给相关方
在项目沟通中，需要尽力预防理解错误和沟通错误，并从规划过程所规定的各种方法、发送方、接收方和信息中作出谨慎选择
书面沟通的 5C 原则 正确的语法和拼写 简洁的表述和无多余字 清晰的目的和表述（适合读者的需要） 连贯的思维逻辑 受控的语句和想法承接
书面沟通的 5C原则需要用下列沟通技巧来配合 积极倾听 理解文化和个人差异 识别、设定并管理相关方期望 强化技能
新兴实践 | 在关注相关方，以及认可相关方的有效参与对项目及组织的价值的同时，也要认识到制定和落实适当的沟通策略，对维系与相关方的有效关系是至关重要的
将相关方纳入项目评审范围 让相关方参加项目会议 社交工具的使用日益增多 多面性沟通方法
裁剪考虑因素 | 相关方（组织内部或外部） 物理地点（成员深处何地） 沟通技术 语言 知识管理
敏捷/适应型环境的考虑因素 | 在模糊不定的项目环境中，必然需要对不断演变和出现的细节情况，进行更频繁和快速的沟通。 因此，应该尽量简化团队成员获取信息的通道，频繁进行团队检查，并让团队成员集中办公
规划沟通管理输出 | 需在项目生命周期的早期，针对项目相关方多样性的信息需求，制定有效的沟通管理计划 应该定期审核沟通管理计划，并进行必要的修改，例如在相关方社区发生变化或每个新项目阶段开始时
沟通管理计划 沟通管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划，结构化、执行与监督项目沟通， 以提高沟通的有效性
项目管理计划更新 项目管理计划的任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理
项目文件更新 项目进度计划 相关方登记册
沟通技术 | 用于在项目相关方之间传递信息的方法很多 可能影响沟通技术选择的因素包括
信息需求的紧迫性 信息传递的紧迫性、频率和形式可能因项目而异，也可能因项目阶段而异
技术的可用性与可靠性 用于发布项目沟通工件的技术，应该在整个项目期间都具备兼容性和可得性，且对所有相关方都可用
易用性 沟通技术的选择应适合项目参与者，而且应在合适的时候安排适当的培训活动
项目环境 团队会议与工作是面对面还是在虚拟环境中开展，成员处于一个还是多个时区，他们是否使用多语种沟通，是否还有能影响沟通效率的其他环境因素
反馈 反馈是关于沟通、可交付成果或情况的反应信息
沟通胜任力 经过裁剪的沟通技能的组合，有助于明确关键信息的目的、建立有效关系、实现 信息共享和采取领导行为
非口头技能 通过示意、语调和面部表情等适当的肢体语言来表达意思
演示 演示是信息和/或文档的正式交付
信息的敏感性和保密性 可能需要采取合理的安全措施 为员工制定社交媒体政策，以确保行为适当、信息安全和知识产权保护
沟通模型 | 沟通模型 可以是最基本的线性（发送方和接收方）沟通过程，也可以是增加了反馈元素（发送方、接收方和反馈）、更具互动性的沟通形式，甚至可以是融合了发送方或接收方的人性因素、试图考虑沟通复杂性的更加复杂的沟通模型 基本的发送方和接收方沟通模型示例 编码 把信息编码为各种符号，如文本、声音或其他可供传递（发送）的形式 传递信息 通过沟通渠道发送信息 解码 接收方将收到的数据还原为对自己有用的形式 互动沟通模型示例 此模型也将沟通描述为由发送方与接收方参与的沟通过程，但它还强调确保信息理解的必要性 确认已收到 收到信息时，接收方需告知对方已收到信息（确认已收到） 反馈/响应 对收到的信息进行解码并理解之后，接收方把还原出来的思想或观点编码成信息，再传递给最初的发送方
跨文化沟通 | 沟通风格的差异可源于工作方法、年龄、国籍、专业学科、民族、种族或性别差异。不同文化的人们会以不同的语言（如技术设计文档、不同的风格）沟通，并喜欢采用不同的沟通过程和礼节
沟通方法 | 互动沟通 在两方或多方之间进行的实时多向信息交换 电话 会议 推式沟通 向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息 电子邮件 传真 拉式沟通 适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况 门户网站
主要沟通 | 人际沟通 面对面 小组沟通 三到六人 公众沟通 面向一群人 大众传播 信息发送人员或小组 网络和社交工具沟通
人际关系与团队技能 | 沟通风格评估 规划沟通活动时，用于评估沟通风格并识别偏好的沟通方法、形式和内容的一种技术。 政治意识 政治意识有助于项目经理根据项目环境和组织的政治环境来规划沟通 文化意识 文化意识指理解个人、群体和组织之间的差异，并据此调整项目的沟通策略
管理沟通输出 | 有效的沟通管理需要借助相关技术并考虑相关事宜 发送方-接受方模型 媒介选择 写作风格 会议管理 演示 引导 积极倾听
项目沟通记录 项目沟通工件可包括 绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、 演示，以及相关方需要的其他信息
项目管理计划更新 沟通管理计划 相关方参与计划
项目文件更新 问题日志 经验教训登记册 项目进度计划 风险登记册 相关方登记册
组织过程资产更新 项目记录，例如往来函件、备忘录、会议记录及项目中使用的其他文档 计划内的和临时的项目报告和演示
监督沟通输出 | 通过监督沟通过程，来确定规划的沟通工件和沟通活动是否如预期提高或保持了相关方对项目可交付成果与预计结果的支持力度
工作绩效信息 工作绩效信息包括与计划相比较的沟通的实际开展情况；它也包括对沟通的反馈， 例如关于沟通效果的调查结果
变更请求 监督沟通过程往往会导致需要对沟通管理计划所定义的沟通活动进行调整、采取行动和进行干预 此类变更请求可能导致 修正相关方的沟通要求，包括相关方对信息发布、内容或形式，以及发布方式的要求 建立消除瓶颈的新程序
项目管理计划更新 沟通管理计划 相关方参与计划
项目文件更新 问题日志 经验教训登记册 相关方登记册

## 11项目风险管理
项目风险管理
概念 | 项目风险管理包括规划风险管理、识别风险、开展风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监 督风险的各个过程。项目风险管理的目标在于提高正面风险的概率和（或）影响，降低负面风险的 概率和（或）影响，从而提高项目成功的可能性
规划风险管理 | 定义如何实施项目风险管理活动的过程
识别风险 | 识别单个项目风险，以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程
实施定性风险分析 | 通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程
实施定量风险分析 | 就已识别的单个项目风险和其他不确定性的来源对整体项目目标的综合影响进行定量分析的过程。
规划风险应对 | 为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程
实施风险应对 | 执行商定的风险应对计划的过程
监督风险 | 在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程
核心概念 | 开展项目，不仅要面对各种制约因素和假设条件，而且还要应对可能相互冲突和不断变化的相关方 期望。组织应该有目的地以可控方式去冒项目风险，以便平衡风险和回报，并创造价值
单个项目风险 一旦发生，会对一个或多个项目目标产生正面或负面影响的不确定事件或条件
整体项目风险 是不确定性对项目整体的影响，是相关方面临的项目结果正面和负面变异区间。它源于包括单个风险在内的所有不确定性
新兴实践 | 非事件类风险 大多数项目只关注作为可能发生或不发生的不确定性未来事件的风险 非事件类风险有两种主要类型 变异性风险 已规划事件、活动或决策的某些关键方面存在不确定性，就导致变异性风险 模糊性风险 对未来可能发生什么，存在不确定性 项目韧性 随着对所谓“未知-未知”因素的意识的增强，人们也越来越明确地知道确实存在突发性风险 整合式风险管理 项目存在于组织背景中，可能是项目集或项目组合的一部分 在项目、项目集、项目组合和组织这些层面上 都存在风险 应该在适当的层面上承担和管理风险
裁剪考虑因素 | 项目规模 项目复杂性 项目重要性 开发方法
敏捷/适应型环境的考虑因素 | 通过跨职能项目团队和经常审查增量式工作产品，来加快知识分享，确保对 风险的认知和管理
规划风险管理输出 | 风险管理计划 项目管理计划的组成部分，描述如何安排与实施风险管理活动 风险管理战略 描述用于管理本项目的风险的一般方法 方法论 确定用于开展本项目的风险管理的具体方法、工具及数据来源 角色与职责 确定每项风险管理活动的领导者、支持者和团队成员，并明确他们的职责 资金 确定开展项目风险管理活动所需的资金，并制定应急储备和管理储备的使用方案 时间安排 确定在项目生命周期中实施项目风险管理过程的时间和频率，确定风险管理活动并 将其纳入项目进度计划 风险类别 确定对单个项目风险进行分类的方式 风险分解结构是潜在风险来源的层级展现 相关方风险偏好 应在风险管理计划中记录项目关键相关方的风险偏好 风险概率和影响定义 根据具体的项目环境，组织和关键相关方的风险偏好和临界值，来制定风险概率和影响定义 概率和影响矩阵 组织可在项目开始前确定优先级排序规则，并将其纳入组织过程资产，或者也可为具体项目量身定制优先级排序规则 概率和影响可以用描述性术语（如很高、高、中、低和很低）或数值来表达 报告格式 确定将如何记录、分析和沟通项目风险管理过程的结果 跟踪 跟踪是确定将如何记录风险活动，以及将如何审计风险的管理过程
识别风险输出 | 风险登记册 风险登记册记录已识别单个项目风险的详细信息 已识别风险的清单 在风险登记册中，每项单个项目风险都被赋予一个独特的标识号。要以所 需的详细程度对已识别风险进行描述，确保明确理解 潜在风险责任人 如果已在识别风险过程中识别出潜在的风险责任人，就要把该责任人记录到风险登记册中 潜在风险应对措施清单 如果已在识别风险过程中识别出某种潜在的风险应对措施，就要把它 记录到风险登记册中
风险报告 提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息 整体项目风险的来源，说明哪些是整体项目风险敞口的最重要驱动因素 关于已识别单个项目风险的概述信息
项目文件更新 假设日志 问题日志 经验教训登记册
实施定性风险分析输出 | 实施定性风险分析，使用项目风险的发生概率、风险发生时对项目目标的相应影响以及其他因素，来评估已识别单个项目风险的优先级
项目文件更新 假设日志 问题日志 风险登记册 风险报告
数据分析 | 风险数据质量评估 风险数据是开展定性风险分析的基础。风险数据质量评估旨在评价关于单个项目风险的数据的准确性和可靠性
风险概率和影响评估 风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效
其他风险参数评估 为了方便未来分析和行动，在对单个项目风险进行优先级排序时，项目团队可能考虑（除概率和影响以外的）其他风险特征 紧迫性 为有效应对风险而必须采取应对措施的时间段 邻近性 风险在多长时间后会影响一项或多项项目目标 潜伏期 从风险发生到影响显现之间可能的时间段 可管理性 风险责任人（或责任组织）管理风险发生或影响的容易程度 可控性 风险责任人（或责任组织）能够控制风险后果的程度 可监测性 对风险发生或即将发生进行监测的容易程度 连通性 风险与其他单个项目风险存在关联的程度大小 战略影响力 风险对组织战略目标潜在的正面或负面影响 密切度 风险被一名或多名相关方认为要紧的程度
实施定量风险分析输出 | 项目文件更新 对整体项目风险敞口的评估结果 项目成功的可能性 项目固有的变异性 项目详细概率分析的结果 列出定量风险分析的重要输出，如 S 曲线、龙卷风图和关键性指 标，以及对它们的叙述性解释 单个项目风险优先级清单 根据敏感性分析的结果，列出对项目造成最大威胁或产生最大机会 的单个项目风险 定量风险分析结果的趋势 随着在项目生命周期的不同时间重复开展定量风险分析，风险的发 展趋势可能逐渐清晰 风险应对建议 风险报告可能根据定量风险分析的结果，针对整体项目风险敞口或关键单个项 目风险提出应对建议
规划风险应对输出 | 变更请求 规划风险应对后，可能会就成本基准和进度基准，或项目管理计划的其他组件提出变更请求，应该通过实施整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理
项目管理计划更新 进度管理计划 成本管理计划 质量管理计划 资源管理计划 采购管理计划 范围基准 进度基准 成本基准。
项目文件更新 假设日志 成本预测 经验教训登记册 项目进度计划 项目团队派工单 风险登记册 风险报告
实施风险应对输出 | 变更请求 规划风险应对后，可能会就成本基准和进度基准，或项目管理计划的其他组件提出变更请求，应该通过实施整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理
项目文件更新 问题日志 经验教训登记册 项目团队派工单 风险登记册 风险报告
监督风险输出 | 为了确保项目团队和关键相关方了解当前的风险敞口级别，应该通过监督风险过程对项目工作进 行持续监督，来发现新出现、正变化和已过时的单个项目风险
实施的风险应对是否有效
整体项目风险级别是否已改变
已识别单个项目风险的状态是否已改变
是否出现新的单个项目风险
风险管理方法是否依然适用
项目假设条件是否仍然成立
风险管理政策和程序是否已得到遵守
成本或进度应急储备是否需要修改
项目策略是否仍然有效
工作绩效信息 工作绩效信息是经过比较单个风险的实际发生情况和预计发生情况，所得到的关于 项目风险管理执行绩效的信息。它可以说明风险应对规划和应对实施过程的有效性
变更请求 执行监督风险过程后，可能会就成本基准和进度基准，或项目管理计划的其他组件 提出变更请求，应该通过实施整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理
项目管理计划更新 项目管理计划的任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理
项目文件更新 假设日志 问题日志 经验教训登记册 风险登记册 风险报告
组织过程资产更新 风险管理计划、风险登记册和风险报告的模板 风险分解结构

## 12项目采购管理
项目采购管理
概念 | 项目采购管理包括从项目团队外部采购或获取所需产品、服务或成果的各个过程。项目采购管理包括编制和管理协议所需的管理和控制过程，例如，合同、订购单、协议备忘录 (MOA)，或服务水平协议 (SLA)
规划采购管理 | 记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程
实施采购 | 获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程
控制采购 | 管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程
核心概念 | 与采购过程相关的重大法律义务和惩罚，通常超出大多数其他的项目管理过程 项目采购管理过程涉及到用协议来描述买卖双方之间的关系
新兴实践 | 工具的改进 用于管理项目采购和项目执行的工具已经取得重大发展 更先进的风险管理 在风险管理领域日益流行的一个趋势，就是在编制合同时准确地将具体风险分配给最有能力对其加以管理的一方 变化中的合同签署实践 大部分此类项目都要求与多个国家的多家承包商签署国际合同，因此肯定比仅使用当地承包商的项目具有更大的风险。承包商越来越重视在采购过程中与客户开展密切合作，以便对批量采购或有其他特殊关系的客户给予折扣优惠 物流和供应链管理 因为如此多的大型工程、施工和基础设施建设项目都由多家跨国承包商来完成，材料物流管理对于项目成功完成至关重要 技术和相关方关系 公共资助的项目正受越来越多的关注 试用采购 并非每一个卖方都能很好地适应买方组织的环境，因此，在决定大批量采购之前，有些项目会试用多个候选卖方，向他们采购少量的可交付成果和工作产品
裁剪考虑因素 | 采购的复杂性 物理地点 治理和法规环境 承包商的可用性
敏捷/适应型环境的考虑因素 | 在敏捷型环境中，可能需要与特定卖方协作来扩充团队。这种协作关系能够营造风险共担式采购模型，让买方和卖方共担项目风险和共享项目奖励。
规划采购管理输出 | 应该在规划采购管理过程的早期，确定与采购有关的角色和职责。项目经理应确保在项目团队中配备具有所需采购专业知识的人员。采购过程的参与者可能包括购买部或采购部的人员，以及采购组织法务部的人员。这些人员的职责也应记录在采购管理计划中
典型的步骤可能有 准备采购工作说明书 (SOW) 或工作大纲 (TOR) 准备高层级的成本估算，制定预算 发布招标广告 确定合格卖方的短名单 准备并发布招标文件 由卖方准备并提交建议书 对建议书开展技术（包括质量）评估 对建议书开展成本评估 准备最终的综合评估报告（包括质量及成本），选出中标建议书 结束谈判，买方和卖方签署合同
采购管理计划 采购管理计划包含要在采购过程中开展的各种活动
采购策略 一旦完成自制或外购分析，并决定从项目外部渠道采购，就应制定一套采购策略 支付方法 合同支付类型 采购阶段
招标文件 招标文件用于向潜在卖方征求建议书 信息邀请书 (RFI) 报价邀请书 (RFQ) 建议邀请书 (RFP)
采购工作说明书 依据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书（SOW），仅对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义 工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果 采购工作说明书应力求清晰、完整和简练。它需要说明所需的附加服务
供方选择标准 在确定评估标准时，买方要努力确保选出的建议书将提供最佳质量的所需服务
自制或外购决策 通过自制或外购分析，做出某项特定工作最好由项目团队自己完成，还是需要从外部渠道采 购的决策
独立成本估算 对于大型的采购，采购组织可以自行准备独立估算，或聘用外部专业估算师做出成本估算，并将其作为评价卖方报价的对照基准
变更请求 关于采购货物、服务或资源的决策，可能导致变更请求；规划采购期间的其他决策，也可能导致变更请求
项目文件更新 经验教训登记册 里程碑清单 需求文件 需求跟踪矩阵 风险登记册 相关方登记册
组织过程资产更新 作为规划采购管理过程的结果，需要更新的组织过程资产包括（但不限于）关于合格卖方的信息
规划采购管理输入 | 组织过程资产 预先批准的卖方清单 经过适当审查的卖方清单可以简化招标所需的步骤，并缩短卖方甄选过程的时间 正式的采购政策、程序和指南 大多数组织都有正式的采购政策和采购机构 合同类型 所有法律合同关系通常可分为总价和成本补偿两大类 第三种 混合类型，即工料合同 总价合同 此类合同为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价 固定总价 (FFP) 因为货物采购的价格在一开始就已确定，并且不允许改变（除非工作范围发生变更） 总价加激励费用 (FPIF) 这种总价合同为买方和卖方提供了一定的灵活性，允许一定的绩效偏离，并对实现既定目标给予相关的财务奖励 总价加经济价格调整 (FPEPA) 它是总价合同的一种类型，但合同中包含了特殊条款，允许根据条件变化，如通货膨胀、某些特殊商品的成本增加（或降低），以事先确定的方式对合同价格进行最终调整 成本补偿合同 此类合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本（可报销成本），外加一笔费用作为卖方的利润 成本加固定费用 (CPFF) 为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并向卖方支付一笔固定费用 成本加激励费用 (CPIF) 为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并在卖方达到合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的激励费用 成本加奖励费用 (CPAF) 为卖方报销一切合法成本，但只有在卖方满足合同规定的、某些笼统主观的绩效标准的情况下，才向卖方支付大部分费用 工料合同 (T&M) 工料合同（又称时间和手段合同），是兼具成本补偿合同和总价合同特点的混合型合同
规划采购管理工具 | 数据分析 在自制或外购分析中，可以使用回收期、投资回报率（ROI）、内部报酬率 (IRR)、现金流贴现、净现值（NPV）、收益成本（BCA）或其他分析技术，来确定某种货物或服务是应该在项目内部自制，还是从外部购买
供方选择分析 在确定选择方法前，有必要审查项目竞争性需求的优先级
最低成本 最低成本法适用于标准化或常规采购
仅凭资质 选择方法适用于采购价值相对较小，不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况
基于质量或技术方案得分 邀请一些公司提交建议书，同时列明技术和成本详情
基于质量和成本 在基于质量和成本的方法中，成本也是用于选择卖方的一个考虑因素
独有来源 买方要求特定卖方准备技术和财务建议书，然后针对建议书开展谈判
固定预算 固定预算法要求在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算，然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方
实施采购输出 | 选定的卖方 选定的卖方是在建议书评估或投标评估中被判断为最有竞争力的投标人
协议 合同是对双方都有约束力的协议。它强制卖方提供规定的产品、服务或成果，强制买方向卖方支付相应的报酬包括 采购工作说明书或主要的可交付成果 进度计划、里程碑，或进度计划中规定的日期 绩效报告 定价和支付条款 检查、质量和验收标准 担保和后续产品支持 激励和惩罚 保险和履约保函 下属分包商批准 一般条款和条件 变更请求处理 终止条款和替代争议解决方法
变更请求 通过实施整体变更控制过程，来审查和处理对项目管理计划及其子计划和其他组件的变更请求
项目管理计划更新 需求 质量 沟通 风险 采购 范围基准 进度基准 成本基准
项目文件更新 经验教训登记册 需求文件 需求跟踪矩阵 资源日历 风险登记册 相关方登记册
组织过程资产更新 潜在和预审合格的卖方清单 与卖方合作的相关经验，包括正反两方面
控制采购输出 | 本过程的主要作用是，确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求 合同管理活动可能包括： 收集数据和管理项目记录，包括维护对实体和财务绩效的详细记录，以及建立可测量的采购绩 效指标 完善采购计划和进度计划 建立与采购相关的项目数据的收集、分析和报告机制，并为组织编制定期报告 监督采购环境，以便引导或调整实施 向卖方付款 控制措施的质量，包括采购审计的独立性和可信度，是采购系统可靠性的关键决定因素
采购关闭 买方通常通过其授权的采购管理员，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知
工作绩效信息 工作绩效信息是卖方正在履行的工作的绩效情况，包括与合同要求相比较的可交付成果完成情况和技术绩效达成情况，以及与SOW预算相比较的已完工作的成本产生和认可情况
采购文档更新 采购文档更新可包括用于支持合同的全部进度计划、已提出但未批准的合同变更，以及已批准的变更请求
变更请求 已提出而未解决的变更，可能包括买方发布的指示或卖方采取的行动，而对方认为该指示或行动 已构成对合同的推定变更。因为双方可能对推定变更存在争议，并可能引起一方向另一方索赔，所以通常应该在项目往来函件中对推定变更进行专门识别和记录。
项目管理计划更新 风险管理计划 采购管理计划 进度基准 成本基准
项目文件更新 经验教训登记册 资源需求 需求跟踪矩阵 风险登记册 相关方登记册
组织过程资产更新 支付计划和请求 所有支付都应按合同条款和条件进行 卖方绩效评估文件 卖方绩效评估文件由买方准备，用于记录卖方继续执行当前合同工作的能力 预审合格卖方清单更新 预审合格卖方清单是以前已经通过资格审查（获得批准）的潜在卖方的清单 经验教训知识库 经验教训应该归档到经验教训知识库中，以改善未来项目的采购工作 采购档案 应该准备好带索引的全套合同文档，包括已关闭的合同，并将其纳入最终的项目档案

## 13项目相关方管理
项目相关方管理
概念 | 项目相关方管理包括用于开展下列工作的各个过程：识别能够影响项目或会受项目影响的人员、 团体或组织，分析相关方对项目的期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动相关方参与项目决 策和执行
识别相关方 | 识别相关方是定期识别项目相关方，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程
规划相关方参与 | 规划相关方参与是根据相关方的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目相关方参与项目的方法的过程
管理相关方参与 | 管理相关方参与是与相关方进行沟通和协作，以满足其需求与期望，处理 问题，并促进相关方合理参与的过程
监督相关方参与 | 监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来引导相关方合理参与项目的过程
核心概念 | 每个项目都有相关方，他们会受项目的积极或消极影响，或者能对项目施加积极或消极的影响。 有些相关方影响项目工作或成果的能力有限，而有些相关方可能对项目及其期望成果有重大影响
新兴实践 | “相关方”一词的外延正在扩大，从传统意义上的员工、供应商和股东扩展到涵盖各式群体，包括 监管机构、游说团体、环保人士、金融组织、媒体，以及那些自认为是相关方的人员（他们认为自 己会受项目工作或成果的影响） 识别所有相关方，而非在限定范围内 确保所有团队成员都涉及引导相关方参与的活动 定期审查相关方社区，往往与单个项目风险的审查并行开展 应用“共创”概念，咨询最受项目工作或成果影响的相关方。该概念的重点是，将团队内受影 响的相关方视为合作伙伴 关注与相关方有效参与程度有关的正面及负面价值
裁剪考虑因素 | 相关方多样性 相关方关系的复杂性 沟通技术
敏捷/适应型环境的考虑因素 | 高度变化的项目更需要项目相关方的有效互动和参与。为了开展及时且高效的讨论及决策，适应 型团队会直接与相关方互动，而不是通过层层的管理级别。客户、用户和开发人员在动态的共创过 程中交换信息，通常能实现更高的相关方参与和满意程度 为加快组织内部和组织之间的信息分享，敏捷型方法提倡高度透明
识别相关方输出 | 相关方登记册 身份信息 姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色 评估信息 主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及相关方最能影响或冲击的项目生命周 期阶段 相关方分类 用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者项目 经理选择的其他分类模型，进行分类的结果
变更请求 首次开展识别相关方过程，不会提出任何变更请求。但随着在后续项目期间继续识别相关方，新出现的相关方或关于现有相关方的新信息可能导致对产品、项目管理计划或项目文件 提出变更请求
项目管理计划更新 需求管理计划 沟通管理计划 风险管理计划 相关方参与计划
项目文件更新 假设日志 问题日志 风险登记册
识别相关方工具 | 数据表现 相关方映射分析和表现是一种利用不同方法对相关方进行分类的方法 权力利益方格、权力影响方格，或作用影响方格 基于相关方的职权级别（权力）、对项目成 果的关心程度（利益）、对项目成果的影响能力（影响），或改变项目计划或执行的能力， 每一种方格都可用于对相关方进行分类 相关方立方体 这是上述方格模型的改良形式 本立方体把上述方格中的要素组合成三维模 型，项目经理和团队可据此分析相关方并引导相关方参与项目 凸显模型 通过评估相关方的权力（职权级别或对项目成果的影响能力）、紧迫性（因时间约 束或相关方对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注）和合法性（参与的适当性）， 对相关方进行分类 影响方向 可以根据相关方对项目工作或项目团队本身的影响方向，对相关方进行分类 向上 执行组织或客户组织、发起人和指导委员会的高级高级管理层 向下 临时贡献知识或技能的团队或专家 向外 项目团队外的相关方群体及其代表，如供应商、政府部门、公众、最终用户和监管部门 横向 项目经理的同级人员，如其他项目经理或中层管理人员，他们与项目经理竞争稀缺项目资源或者合作共享资源或信息 优先级排序 如果项目有大量相关方、相关方社区的成员频繁变化，相关方和项目团队之间或 相关方社区内部的关系复杂，可能有必要对相关方进行优先级排序
规划相关方参与输出 | 为满足项目相关方的多样性信息需求，应该在项目生命周期的早期制定一份有效的计划；然后， 随着相关方社区的变化，定期审查和更新该计划 会触发该计划更新的典型情况包括 项目新阶段开始 组织结构或行业内部发生变化 新的个人或群体成为相关方，现有相关方不再是相关方社区的成员，或特定相关方对项目成功 的重要性发生变化 当其他项目过程（如变更管理、风险管理或问题管理）的输出导致需要重新审查相关方参 与策略
相关方参与计划 相关方参与计划是项目管理计划的组成部分。它确定用于促进相关方有效参与决策和执行的策略和行动。基于项目的需要和相关方的期望，相关方参与计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的
规划相关方参与工具 | 数据表现 适用于本过程的数据表现技术包括 思维导图 思维导图用于对相关方信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理 相关方参与度评估矩阵 相关方参与度评估矩阵用于将相关方当前参与水平与期望参与水平进行比较 不了解型 不知道项目及其潜在影响 抵制型 知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。此类相关方不会支持项目工作或项目成果。 中立型 了解项目，但既不支持，也不反对。 支持型 了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果 领导型 了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。
管理相关方参与输出 | 在管理相关方参与过程中，需要开展多项活动 在适当的项目阶段引导相关方参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺 通过谈判和沟通管理相关方期望 处理与相关方管理有关的任何风险或潜在关注点，预测相关方可能在未来引发的问题 澄清和解决已识别的问题
变更请求 作为管理相关方参与的结果，项目范围或产品范围可能需要变更。应该通过实施整体变更控制过程对所有变更请求进行审查和处理
项目管理计划更新 沟通管理计划 相关方参与计划
项目文件更新 变更日志 问题日志 经验教训登记册 相关方登记册
监督相关方参与输出 | 工作绩效信息 工作绩效信息包括与相关方参与状态有关的信息，例如，相关方对项目的当前支持水平，以及与相关方参与度评估矩阵、相关方立方体或其他工具所确定的期望参与水平相比较的结果
变更请求 变更请求可能包括用于改善相关方当前参与水平的纠正及预防措施。应该通过实施 整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理
项目管理计划更新 资源管理计划 沟通管理计划 相关方参与计划
项目文件更新 问题日志 经验教训登记册 风险登记册 相关方登记册

## 输入
输入
商业文件 | 商业轮证 商业轮证从商业视角描述必要的信息 并且据此决定项目的期望结果是否值得所需投资 收益管理计划 收益管理计划描述应在何时产出具体的项目收益，这将影响采购日期和合同条款的确定
协议 | 合同 谅解备忘录（MOUs） 服务水平协议SLA 协议书 意向书 口头协议 电子邮件
项目章程 | 项目团队把项目章程作为初始项目规划的起始点 包含的信息种类数量因项目的复杂程度和已知信息而异
其他过程的输出 | 创建项目管理技术需要整合诸多过程的输出
项目文件 | 变更日志 经验教训登记册 里程碑清单 项目沟通记录 项目进度计划 需求文件 需求跟踪矩阵 风险登记册 风险报告 质量测量指标 测试与评估文件 资源日历 资源需求 相关方登记册 项目团队派工单 团队章程 问题日志 项目沟通记录 假设日志 风险登记册 估算依据 成本估算 成本预测 持续时间估算 进度预测 资源分解结构 质量报告 进度预测 质量控制测量结果 项目范围说明书 开发方法 活动属性 活动清单 实物资源分配
批准的变更请求 | 批准的变更请求是实施整体变更控制过程的输出，包括经项目经理审查和批准的变更请求， 必要时可经变更控制委员会 (CCB) 审查和批准批准的变更请求可能是纠正措施、预防措施或缺陷补救， 并由项目团队纳入项目进度计划付诸实施，可能对项目或项目管理计划的任一领域产生影响， 还可能导致修改正式受控的项目管理计划组件或项目文件
可交付成果 | 可交付成果是某一过程 阶段或项目完成时 必须产出的任何独特并可核实的产品成果服务能力
项目管理计划 | 任一组成部分都可作为本过程的输入 成本 质量 范围 需求 变更 配置 资源 采购 进度管理计划 范围基准 进度基准 成本基准 资源管理计划 相关方参与计划 沟通管理计划 项目生命周期描述 开发方法
工作绩效信息 | 工作绩效数据可能包括符合需求的程度、不一致的数量、不一致的严重性或在某时间段内开展确认的次数
变更请求 | 包含纠正措施 预防措施 缺陷补救 以及对正式受控的项目文件或可交付成果的更新 以反映修改或增加的意见或内容
验收的可交付成果 | 验收的可交付成果可包括批准的产品规范 交货收据
采购文档 | 为关闭合同 需要收集全部采购文档 并建立索引和加以归档
范围管理计划 | 描述如何定义和制定范围 并提供有关如何制定进度计划的信息
开发方法 | 有助于定义进度计划方法 估算技术 进度计划编制工作以及用来控制进度的技术
进度管理计划 | 进度管理计划规定了排列活动顺序的方法和准确度 以及所需的其他标准 范围基准 在排列活动顺序时 需明确考虑范围基准中的项目 WBS 可交付成果 制约因素和假设条件
资源日历 | 资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用及可用多久
资源需求 | 估算的活动资源需求会对活动持续时间产生影响
风险登记册 | 单个项目风险可能影响资源的选择和可用性
项目资金需求 | 项目资金需求包括预计支出及预计债务
团队绩效评价 | 项目管理团队应该持续地对项目团队绩效进行正式或非正式的评价
采购文档 | 如果需要从外部采购项目资源，就应该审查初始采购文档，因为从组织外部采购商品和服务可能提高或降低整体项目风险，并可能引发更多的单个项目风险 招标文件 采购工作说明书 独立成本估算 供方选择标准
工作绩效报告 | 工作绩效报告是通过分析绩效测量结果而得到的 能够提供关于项目工作绩效的信息 包括偏差分析结果 挣值数据 预测数据
卖方建议书 | 卖方为响应采购文件包而编制的建议书，其中包含的基本信息将被评估团队用于选定一个或多个投标人（卖方）。
核实的可交付成果 | 核实的可交付成果是指已经完成，并被控制质量过程检查为正确的可交付成果

## 事业环境因素
事业环境因素
事业环境因素 | 能够影响制定项目管理计划过程的事业环境因素包括
政府或行业标准（如产品标准、质量标准、安全标准和工艺标准）
法律法规要求和（或）制约因素
垂直市场（如建筑）和（或）专门领域（如环境、安全、风险或敏捷软件开发）的项目管理
知识体系
组织的结构、文化、管理实践和可持续性
组织治理框架（通过安排人员、制定政策和确定过程，以结构化的方式实施控制、指导和协调，以实现组织的战略和运营目标）
基础设施（如现有的设施和固定资产）
相关方的风险临界值（如允许的成本超支百分比）
组织文化、相关方文化和客户文化
设施和资源的地理分布
组织中的知识专家
法律法规要求和（或）制约因素
项目管理信息系统，例如进度、成本、资源工具、绩效指标、数据库、项目记录和财务数据
合同和采购制约因素
人事管理制度
市场条件
基础设施
团队资源可用性、技能以及物质资源可用性
进度计划软件
指南和标准，用于裁剪组织标准过程和程序以满足项目的特定要求
商业数据库，如标准化的估算数据
商业数据库中发布的商业信息
项目管理信息系统 (PMIS)
持续时间估算数据库和其他参考数据
生产率测量指标
发布的商业信息
团队成员的所在地
沟通渠道
能够影响成本管理的组织文化和组织结构
市场条件，决定着在当地及全球市场上可获取哪些产品、服务和成果
货币汇率，用于换算发生在多个国家的项目成本
发布的商业信息
项目管理信息系统，可为管理成本提供多种方案
不同地区的生产率差异，可能会对项目成本造成巨大影响
汇率和通货膨胀率
政府法规
特定应用领域的相关规则、标准和指南
地理分布
组织结构
项目或可交付成果的工作条件或运行条件
文化观念
项目管理信息系统；质量管理软件可用于跟进过程或可交付成果中的错误和差异
现有资源的能力和可用性
设施和资源的地理分布
组织文化和结构
资源的位置
资源可用性
团队资源的技能
发布的估算数据
现有组织资源信息，包括可用性、能力水平、以及有关团队资源和资源成本的以往经验
地理位置
有关雇用和解雇的人力资源管理政策、员工绩效审查、员工发展与培训记录，以及认可与奖励
团队成员的技能、能力和特定知识
团队成员的地理分布
能够影响管理团队过程的事业环境因素包括（但不限于）人力资源管理政策
组织文化、政治氛围和治理框架
人事管理政策
相关方风险临界值
已确立的沟通渠道、工具和系统
全球、区域或当地的趋势、实践或习俗
设施和资源的地理分布
会影响规划风险管理过程的事业环境因素包括（但不限于）由组织或关键相关方设定的整体风险临界值
已发布的材料，包括商业风险数据库或核对单
学术研究资料
标杆对照成果
类似项目的行业研究资料
可从市场获得的产品、服务和成果
卖方，包括其以往绩效或声誉
关于产品、服务和成果的典型条款和条件，或适用于特定行业的典型条款和条件
特殊的当地要求，例如关于雇用当地员工或卖方的法规要求
关于采购的法律建议
合同管理系统，包括合同变更控制程序
已有的多层级供应商系统，其中列出了基于以往经验而预审合格的卖
财务会计和合同支付系统
关于采购的当地法律和法规
确保主要采购涉及当地卖方的当地法律和法规
制约采购过程的外部经济环境
市场条件
以往与卖方合作的相关经验，包括正反两方面
之前使用的协议
合同管理系统
组织文化、政治氛围，以及治理框架
政府或行业标准（法规、产品标准和行为规范）
全球、区域或当地的趋势、实践或习惯
设施和资源的地理分布
人事管理政策
相关方风险偏好
已确立的沟通渠道

## 组织过程资产
组织过程资产
组织过程资产 | 能够影响制定项目章程过程的组织过程资产包括
组织的标准政策、流程和程序
项目管理计划模板 包括根据项目的特定要求而裁剪组织的标准流程的指南和标准
项目收尾指南或要求，如产品确认及验收标准
变更控制程序 包括修改正式的组织标准、政策、计划、程序或项目文件，以及批准和确认
变更所须遵循的步骤以及如何批准和确认变更
监督和报告方法、风险控制程序，以及沟通要求
以往类似项目的相关信息 如范围、成本、进度与绩效测量基准、项目日历、项目进度网络图和风险登记册
历史信息与经验教训知识库
问题与缺陷管理程序，用于定义问题与缺陷控制、问题与缺陷识别及其解决，以及行动事项跟踪
问题与缺陷管理数据库，包括历史问题与缺陷状态、问题和缺陷解决情况，以及行动事项的结果
绩效测量数据库，用来收集与提供过程和产品的测量数据
变更控制和风险控制程序
人事管理制度 包括员工发展与培训记录以及关于知识分享行为的能力框架
组织对沟通的要求 正式且严格的沟通要求有利于信息分享
正式的知识分享和信息分享程序 包括项目和项目阶段开始之前、开展期间和结束之后的学习回顾，例如识别、吸取和分享从当前项目和其他项目获得的经验教训
财务控制程序（如必需的费用与支付审查、会计编码及标准合同条款等）
组织知识库，尤其是过程测量和经验教训知识库
批准与签发变更的程序
配置管理知识库，包括组织标准、政策、程序和项目文件的各种版本及基准 政策和程序
能够影响创建 WBS 过程的组织过程资产包括 用于创建 WBS 的政策、程序和模板 以往项目的项目档案 以往项目的经验教训
现有与制定进度计划以及管理和控制进度相关的正式和非正式的政策、程序和指南 模板和表格
监督和报告工具
经验教训知识库，其中包含以往类似项目的活动清单等历史信息
标准化的流程
以往项目中包含标准活动清单或部分活动清单的模板
现有与活动规划相关的正式和非正式的政策、程序和指南，如进度规划方法论，在编制活动定义时应考虑这些因素
项目组合与项目集规划，以及项目之间的依赖关系与关联
有助于加快项目活动网络图编制的各种模板；模板中也会包括有助于排列活动顺序的，与活动
属性有关的信息
关于持续时间的历史信息
项目日历
估算政策
进度规划方法论
现有与进度控制有关的正式和非正式的政策、程序和指南
进度控制工具
可用的监督和报告方法
财务控制程序
历史信息和经验教训知识库
财务数据库
成本估算政策
成本估算模板
成本预算工具
包括政策、程序及指南的组织质量管理体系
质量模板，例如核查表、跟踪矩阵、测试计划、测试文件及其它模板
以往审计的结果
包含类似项目信息的经验教训知识库
质量标准和政策
质量模板，例如核查表、核对单等
问题与缺陷报告程序及沟通政策
人力资源政策和程序
物质资源管理政策和程序
安全政策
安保政策
资源管理计划模板
类似项目的历史信息
关于人员配备的政策和程序
关于用品和设备的政策与程序
关于以往项目中类似工作所使用的资源类型的历史信息
有关项目资源的采购、配置和分配的政策和程序
历史信息和经验教训知识库
能够影响建设团队过程的组织过程资产包括（但不限于）历史信息和经验教训知识库
能够影响管理团队过程的组织过程资产包括 嘉奖证书 公司制服 组织中其他的额外待遇
有关资源控制和分配的政策
执行组织内用于解决问题的升级程序
经验教训知识库，其中包含以往类似项目的信息
组织的社交媒体、道德和安全政策及程序
组织的问题、风险、变更和数据管理政策及程序
组织对沟通的要求
制作、交换、储存和检索信息的标准化指南
历史信息和经验教训知识库
以往项目的相关方及沟通数据和信息
企业的社交媒体、道德和安全政策及程序
企业的问题、风险、变更和数据管理政策及程序
组织对沟通的要求
制作、交换、储存和检索信息的标准化指南
以往项目的历史信息，包括经验教训知识库
组织的风险政策
风险类别，可能用风险分解结构来表示
风险概念和术语的通用定义
风险描述的格式
风险管理计划、风险登记册和风险报告的模板
角色与职责
决策所需的职权级别
经验教训知识库，其中包含以往类似项目的信息
项目文档，包括实际数据
组织和项目的过程控制资料
风险描述的格式
以往类似项目的核对单
能够影响实施定性风险分析的组织过程资产包括（但不限于）已完成的类似项目的信息
能够影响实施定量风险分析过程的组织过程资产包括已完成的类似项目的信息
风险管理计划、风险登记册和风险报告的模板
历史数据库
类似项目的经验教训知识库
预先批准的卖方清单
正式的采购政策、程序和指南
预审合格的优先卖方清单
会影响卖方选择的组织政策
组织中关于协议起草及签订的具体模板或指南
关于付款申请和支付过程的财务政策和程序
相关方登记册模板和说明
以往项目的相关方登记册
经验教训知识库，包括与相关方偏好、行动和参与有关的信息
企业的社交媒体、道德和安全政策及程序
企业的问题、风险、变更和数据管理政策及程序
组织对沟通的要求
制作、交换、储存和检索信息的标准化指南
支持有效相关方参与所需的软件工具
以往类似项目的历史信息

## 工具与技术
工具与技术 汇总
专家判断 | 专家判断是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的 合理判断，这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人
数据收集 | 头脑风暴 焦点小组 访谈 问卷调查 标杆对照见 核对单 核查表 统计抽样
人际关系 团队技能 | 冲突管理 相关方就目标达成一致意见 引导 引导是指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力 会议管理 会议管理包括准备议程、确保邀请每个关键相关方群体的代表以及准备和发送后续的会议纪要和行动计划 名义小组技术 促进头脑风暴的一种技术 通过投票排列最有用的创意 以便进一步开展头脑风暴优先排列 职能经理 确保项目在要求的时限内获得最佳资源 直到完成职责 冲突管理 项目经理应及时地以建设性方式解决冲突，从而创建高绩效团队 制定决策 决策包括谈判能力以及影响组织与项目管理团队的能力 情商 情商指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力 影响力 项目经理对团队成员通常没有或仅有很小的命令职权，所以他们适时影响相关方的能力 领导力 成功的项目需要强有力的领导技能，领导力是领导团队、激励团队做好本质工作的能力 会议管理 会议管理是采取步骤确保会议有效并高效地达到预期目标 观察和交谈 通过观察和交谈，及时了解项目团队成员和其他相关方的工作和态度 文化意识 文化意识有助于项目经理和团队通过考虑文化差异和相关方需求 来实现有效沟通 谈判 谈判用于获得支持或达成关于支持项目工作或成果的协议，并解决团队内部或团队与其他相关方之间的冲突 政治意识 通过了解项目内外的权力关系，建立政治意识 积极倾听 通过积极倾听，减少理解错误和沟通错误 引导 有效引导团队活动成功 以达成决定 解决方案或结论的能力 会议管理 准备议程 确保邀请每个关键相关方群体的代表 会议纪要和行动计划 人际交往 促使项目相关方之间建立非正式的联系和关系 为显性和隐性知识的分享创造条件 执行组织中的其他项目管理团队。合理分配稀缺或特殊资源 外部组织和供应商。提供合适的、稀缺的、特殊的、合格的、经认证的或其他特殊的团队或实物资源 激励 激励为某人采取行动提供了理由 团队建设。团队建设是通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境 谈判 团队成员之间的谈判旨在就项目需求达成共识
会议 | 识别项目目标 成功标准 主要可交付成果 高层级需求 总体里程碑 审查已批准的变更请求 回顾/经验教训 项目团队可召开会议来规划项目资源管理
项目管理信息系统PMIS | 提供信息技术IT软件工具 进度计划软件工具 工作授权系统 配置管理系统 信息收集与发布系统 以及进入其他在线自动化系统的界面 自动收集和报告关键绩效指标（KPI）可以是本系统的一项功能
知识管理 | 知识管理工具和技术将员工联系起来，使他们能够合作生成新知识、分享隐性知识，以及集成不 同团队成员所拥有的知识
信息管理 | 信息管理工具和技术用于创建人们与知识之间的联络 可以有效促进简单 明确的显性知识的分享
数据分析 | 备选方案分析 用于在出现偏差时选择要执行的纠正措施或纠正措施和预防措施
成本效益分析 有助于在项目偏差时确定最节约成本的纠正措施
挣值分析 对范围 进度 成本绩效进行了综合分析 计划价值PV 挣值EV 实际成本AC
根本原因分析RCA 常用于发现导致问题的深层原因并制定预防措施
趋势分析 根据以往结果预测未来绩效 它可以预测项目的进度延误 提前让项目经理意识到 图表 预测
储备分析 为应对成本的不确定性，成本估算中可以包括应急储备
质量成本 预防成本 评估成本 失败成本（内部/外部）
文件分析 分析项目控制过程所输出的不同文件，如质量报告、测试报告、绩效报告和偏差分析，可以重点指出可能超出控制范围之外并阻碍项目团队满足特定要求或相关方期望的过程
过程分析 过程分析可以识别过程改进机会 同时检查在过程期间遇到的问题 制约因素 非增值活动
根本原因分析 (RCA) 根本原因分析是确定引起偏差 缺陷或风险的根本原因的一种分析技术
绩效审查 绩效审查针对实际结果，测量、比较和分析规划质量管理过程中定义的质量测量指标
假设条件和制约因素分析 每个项目及其项目管理计划的构思和开发都基于一系列的假设条件，并受一系列制约因素的限制
SWOT 分析 这是对项目的优势、劣势、机会和威胁 (SWOT) 进行逐个检查
模拟 在模拟是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法，以评估它们对项目目标的潜在影响 蒙特卡洛分析
敏感性分析 敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响 龙卷风图
决策树分析 用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案 在决策树中用不同的分支代表不同的决策或事件 即项目的备选路径 每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险（包括威胁和机会）
影响图 影响图是不确定条件下决策制定的图形辅助工具 它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体 结果 影响以及它们之间的关系和相互影响
技术绩效分析 开展技术绩效分析把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较
相关方分析 兴趣 权利 所有权 知识 贡献 开展相关方分析，确定相关方群体和个人在项目任何特定时间的状态
偏差分析 偏差分析审查目标绩效与实际绩效之间的差异（或偏差），可涉及持续时间估算、 成本估算、资源使用、资源费率、技术绩效和其他测量指标。
假设情景分析 假设情景分析是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的）
迭代燃尽图 这类图用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作 它基于迭代规划中确定的工作，分析与理想燃尽图的偏差
假设情景分析 假设情景分析基于项目风险管理过程的输出，对各种不同的情景进行评估，促使进度模型符合项目管理计划和批准的基准
回归分析 该技术分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效
决策 | 可用于过程的决策技术包括投票 可用性 成本 能力 经验 知识 技能 态度 国际因素 多标准决策分析 独裁型决策制定 多标准决策分析工具（如优先矩阵）可用于识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策排列出备选方案的优先顺序
变更控制工具 | 识别配置项 记录并报告配置项状态 进行配置项核实与审计 识别变更 记录变更 做出变更决定 跟踪变更
数据表现 | 亲和图 用来对大量创意进行分组的技术 以便进一步审查和分析 思维导图 把头脑风暴中获得的创意整合成一张图 用来反映创意之间的共性与差异 流程图 用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中 所需要的步骤顺序和可能分支 逻辑数据模型 把组织数据可视化 以商业语言加以描述 不依赖任何特定技术 矩阵图 在行列交叉的位置展示因素 原因和目标之间的关系强弱 因果图 将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因 控制图 控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效 直方图 是一种展示数字数据的条形图 散点图 是一种展示两个变量之间的关系的图形 它能够展示两支轴的关系 一支轴表示过程 环境 活动的任何要素 另一支轴表示质量缺陷 层级型： 工作分解结构 (WBS) WBS 用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，有助于明确高层级的职责 组织分解结构 (OBS) OBS 则按照组织现有的部门 单元 团队排列 并在每个部门下列出项目活动或工作包 资源分解结构 资源分解结构是按资源类别和类型 对团队和实物资源的层级列表 责任分配矩阵 责任分配矩阵展示项目资源在各个工作包中的任务分配 文本型 如果需要详细描述团队成员的职责 就可以采用文本型 提供职责 职权 能力 资格等信息 概率和影响矩阵 概率和影响矩阵是把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的表格 层级图 在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡 并用x 轴值、y 轴值和气泡大小来表示风险的三个参数
观察和交谈 | 直接察看个人在各自的环境中如何执行工作和实施流程
引导 | 引导与主题研讨会结合使用 把主要相关方召集在一起定义产品需求 研讨会可用于快速定义跨职能需求并协调相关方的需求差异
系统交互图 | 范围模型的一个例子 它是对产品范围的可视化描绘 显示业务系统（过程设备计算机系统）及其他人和其他系统（行动者）之间的交互方式
原型法 | 实际制造预期产品之前 先造出该产品的模型 并据此征求对需求的早期反馈
产品分析 | 用于定义产品和服务 包括针对产品或服务提问并回答 以描述要交付的产品的用途特征
分解 | 分解是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术；工作 包是 WBS 最低层的工作，可对其成本和持续时间进行估算和管理 识别和分析可交付成果及相关工作 确定WBS的结构和编排方法 自上而下逐层细化分解 为WBS组成部分制定和分配标识编码 核实可交付成果分解的程度是否恰当
检查 | 检查是指开展测量 审查 确认等活动 来判断工作和可交付成果是否符合需求和产品验收标准 检查有时也被称为审查、产品审查和巡检等 检查是指检验工作产品，以确定是否符合书面标准
滚动式规划 | 滚动式规划是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作 它是一种渐进明细的规划方式适用于工作包、规划包以及采用敏捷或瀑布式方法的发布规划
紧前关系绘图法 | 紧前关系绘图法（PDM）是创建进度模型的一种技术 用节点表示活动 用一种或多种逻辑关系连 接活动 以显示活动的实施顺序 4种模式 完成到开始FS 完成到完成FF 开始到开始SS 开始到完成SF
确定和整合依赖关系 | 依赖关系可能是强制或选择的，内部或外部的。这四种依赖关系可以组合成强制性外 部依赖关系、强制性内部依赖关系、选择性外部依赖关系或选择性内部依赖关系 强制性依赖关系 强制性依赖关系是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系，强制性依赖关系往往与客观限制有关 选择性依赖关系 选择性依赖关系应基于具体应用领域的最佳实践或项目的某些特殊性 质对活动顺序的要求来创建 外部依赖关系 外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系，这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内 内部依赖关系 内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中
提前量和滞后量 | 提前量是相对于紧前活动 紧后活动可以提前的时间量 滞后量是相对于紧前活动 紧后活动需要推迟的时间量
项目管理信息系统 PMIS | 项目管理信息系统包括进度计划软件 这些软件有助于规划 组织和调整活动顺序 插入逻辑关系 提前和滞后值 以及区分不同类型的依赖关系 电子项目管理工具 电子沟通管理 社交媒体管理
类比估算 | 类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据 来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术
参数估算 | 参数估算是一种基于历史数据和项目参数 使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术
三点估算 | 通过考虑估算中的不确定性和风险 可以提高持续时间估算的准确性 最可能时间 最乐观时间 最悲观时间 三角分布 cE = (cO + cM + cP) / 3 贝塔分布 cE = (cO + 4cM + cP) / 6
自下而上估算 | 自下而上估算是一种估算项目持续时间或成本的方法 通过从下到上逐层汇总 WBS 组成部分的估算而得到项目估算
进度网络分析 | PERT网络是一种类似流程图的箭线图 它描绘出项目包含的各种活动的先后次序 标明每项活动的时间或相关的成本 对于PERT网络 项目管理者必须考虑要做哪些工作 确定时间之间的依赖关系 辨认出潜在的可能出问题的环节 借助PERT还可以方便地比较不同行动方案在进度和成本方面的效果
关键路径法 | 关键路径法用于在进度模型中估算项目最短工期 确定逻辑网络路径的进度灵活性大小 这种进度网络分析技术在不考虑任何资源限制的情况下 沿进度网络路径使用顺推与逆推法 计算出所有活动的最早开始 最早结束 最晚开始 最晚法完成日期
资源优化 | 资源优化技术是根据资源供需情况 来调整进度模型的技术 资源平衡 为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术 资源平滑 对进度模型中的活动进行调整 从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术
进度压缩 | 进度压缩技术是指在不缩减项目范围的前提下 缩短或加快进度工期 以满足进度制约因素 强制日期或其他进度目标 赶工 通过增加资源 以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术 快速跟进 一种进度压缩技术 将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展
成本汇总 | 先把成本估算汇总到 WBS 中的工作包，再由工作包汇总至 WBS 的更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本
历史信息审核 | 审核历史信息有助于进行参数估算或类比估算
资金限制平衡 | 应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出
融资 | 融资是指为项目获取资金
完工尚需绩效指数 | 完工尚需绩效指数（TCPI）是一种为了实现特定的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需的成本与剩余预算之比
测试与检查的规划 | 在规划阶段 项目经理和项目团队决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务，以满足相关方的需求和期望，以及如何满足产品的绩效和可靠性目标
审计 | 审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程
面向 X 的设计 | 面向 X 的设计 (DfX) 是产品设计期间可采用的一系列技术指南，旨在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终特性
问题解决 | 问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造 性的、量化的和/或逻辑性的解决方法 识别问题 定义问题 识别根本原因 生成可能的解决方案 选择最佳解决方案 执行解决方案 验证解决方案的有效性 调差 分析 解决 检查解决方案
质量改进方法 | 质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现，或管理质量过程的问题解决 计划 — 实施 — 检查 — 行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具
测试/产品评估 | 测试是一种有组织的 结构化的调查 旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息
组织理论 | 组织理论阐述个人 团队和组织部门的行为方式
预分派 | 预分派指事先确定项目的实物或团队资源
虚拟团队 | 虚拟团队的使用为招募项目团队成员提供了新的可能性
集中办公 | 集中办公是指把许多或全部最活跃的项目团队成员安排在同一个物理地点工作，以增强团队工作能力
沟通技术 | 在解决集中办公或虚拟团队的团队建设问题方面，沟通技术至关重要 共享门户（网站）视频会议 音频会议 电子邮件/聊天软件 沟通胜任力 经过裁剪的沟通技能的组合 有助于明确关键信息的目的 建立有效关系 实现信息共享和采取领导行 反馈 反馈是关于沟通、可交付成果或情况的反应信息 非口头技能 通过示意、语调和面部表情等适当的肢体语言来表达意思 演示 演示是信息和/或文档的正式交付
认可与奖励 | 在建设项目团队过程中，需要对成员的优良行为给予认可与奖励
培训 | 培训包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动
个人和团队评估 | 个人和团队评估工具能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势
沟通需求分析 | 分析沟通需求，确定项目相关方的信息需求，包括所需信息的类型和格式，以及信息对相关方的价值
沟通方法 | 沟通方法的选择应具有灵活性，以应对相关方社区的成员变化，或成员的需求和期望变化
项目报告发布 | 项目报告发布是收集和发布项目信息的行为 项目信息应发布给众多相关方群体 应针对每种相 关方来调整项目信息发布的适当层次、形式和细节
项目章程 | 项目章程记录了高层级的项目描述和边界、高层级的需求和风险
提示清单 | 提示清单是关于可能引发单个项目风险以及可作为整体项目风险来源的风险类别的预设清单
风险分类 | 项目风险可依据风险来源（如采用风险分解结构 [RBS] 受影响的项目领域（如采用工作分解结构 [WBS] 以及其他实用类别（如项目阶段、项目预算、角色和职责）来分类 确定哪些项目领域最容易被不确定性影响
不确定性表现方式 | 要开展定量风险分析，就需要建立能反映单个项目风险和其他不确定性来源的定量风险分析模型，并为之提供输入
威胁应对策略 | 上报 如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采用上报策略 规避 风险规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响 转移 转移涉及到将应对威胁的责任转移给第三方，让第三方管理风险并承担威胁发生的影响 减轻 风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和（或）影响 接受 风险接受是指承认威胁的存在，但不主动采取措施
机会应对策略 | 上报 如果项目团队或项目发起人认为某机会不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该取用上报策略 开拓 如果组织想确保把握住高优先级的机会，就可以选择开拓策略 分享 分享涉及到将应对机会的责任转移给第三方，使其享有机会所带来的部分收益 提高 提高策略用于提高机会出现的概率和（或）影响 接受 接受机会是指承认机会的存在，但不主动采取措施
应急应对策略 | 可以设计一些仅在特定事件发生时才采用的应对措施 对于某些风险 如果项目团队相信其发生会有充分的预警信号 那么就应该制定仅在某些预定条件出现时才执行的应对计划
整体项目风险应对策略 | 规避 如果整体项目风险有严重的负面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用规避策略 开拓 如果整体项目风险有显著的正面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用开拓策略 转移或分享 如果整体项目风险的级别很高，组织无法有效加以应对，就可能需要让第三方代表组织对风险进行管理 减轻或提高 本策略涉及变更整体项目风险的级别，以优化实现项目目标的可能性 接受 即使整体项目风险已超出商定的临界值，如果无法针对整体项目风险采取主动的应对策略，组织可能选择继续按当前的定义推动项目进展
广告 | 广告是就产品 服务或成果与用户或潜在用户进行的沟通
投标人会议 | 投标人会议（又称承包商会议、供应商会议或投标前会议）是在卖方提交建议书之前，在买方和 潜在卖方之间召开的会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确 保没有任何投标人会得到特别优待
索赔管理 | 如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。此类有争议的变更称为索赔
敏捷发布规划 | 敏捷发布规划基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴
基本规则 | 根据团队章程中定义的基本规则，来明确项目团队成员和其他相关方应该采取什么行为去引导相关方参与

## 挣值管理&合同类型
挣值管理&合同类型
挣值管理（EVM）：把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效基准，以便项目管理团队评估和测量项目绩效和进展
案例：
4周种200棵树，计划每周50棵，每棵成本200元。目前是第二周周末。从开始到第一周，按计划进行，花费成本与预算一致。 从第二周开始到现在，只种了30棵，每棵实际花费500元。
中文 | 指标 | 计算公式 | 结果 | 结果解释
计划价值 | PV | （50+50）*200 | 20000 | 计划价值，计划完成数量*计划单价
挣值 | EV | （50+30）*200 | 16000 | 实际已完成的预算价值，实际完成数量*计划单价
实际成本 | AC | 50*200+30*500 | 25000 | 实际花费
成本偏差 | CV | EV-AC | -9000 | 费用超支9000元，挣值-实际成本
成本绩效指数 | CPI | EV/AC | 0.64 | 实际花费1元只做了0.64元的事，挣值/实际成本
进度偏差 | SV | EV-PV | -4000 | 进度落后4000元，挣值-计划价值
进度绩效指数 | SPI | EV/PV | 0.8 | 实际进度只是计划进度的80%，挣值/计划价值
总计划价值 | BAC | （50+50+50+50）*200 | 40000 | 原计划中的完工预算，总数量*计划单价
完工估算 | 典 型 ¦ EAC | BAC/CPI | 62500 | 重新估算完成工作的成本，总计划价值/成本绩效指数
完工尚需估算 | 典 型 ¦ ETC | （BAC-EV）/CPI | 37500 | 重新估算剩余工作还需的费用，（总计划价值-挣值）/成本绩效指数
完工偏差 | 典 型 ¦ VAC | BAC-EAC | -22500 | 完工时的成本差，总价值-完工估算
完工尚需绩效指数 | 典 型 ¦ TCPI | （BAC-EV）/（EAC-AC） | 0.64 | TCPI维持现状，（总计划价值-挣值）/（完工估算-实际成本）
| 非典型 ¦ EAC | AC+（BAC-EV） | 49000 | 非典型情况，重新估算完成工作的成本，实际成本+（总计划价值-挣值）
| 非典型 ¦ ETC | BAC-EV | 24000 | 非典型情况，重新估算剩余工作还需的费用，（总计划价值-挣值）
| 非典型 ¦ VAC | BAC-EAC | -9000 | 非典型情况，完工时的成本差，总价值-完工估算
| 非典型 ¦ TCPI | （BAC-EV）/（EAC-AC） | 1 | 非典型情况，TCPI恢复为1，回到原计划规划
| 预算不变¦ TCPI | （BAC-EV）/（BAC-AC） | 1.6 | TCPI大幅增加，后续工作效率需大幅提升，（总计划价值-挣值）/（总计划价值-实际成本）
| 综合影响¦ ETC | （BAC-EV）/（CPI*SPI） | 46870 | 在典型情况同时赶原计划工期完成剩余工作所需的成本，（总计划价值-挣值）/（成本绩效指数*进度绩效指数）
典型：当前CPI以后还会继续； 非典型：当前CPI不在延续，一切回归原计划
项目选择：
NPV | 净现值 | 有多种结果，以NPV高为主，>=0项目可以接受，<0不可接受。越大越好
IRR | 内部收益率 | 越大越好
回收期 | 回收期 | 项目从投入开始计算，越小越好
BCR | 效益成本比率 | 大于1才值得做，越大越好
合同费用计算：
总价加激励费用合同（FPIF）,有天花板价
成本加激励费用合同（CPFF），无天花板价
公式：乙方=实际成本+目标利润+（目标成本-实际成本）*0.2